**АНАЛИЗ**

**исполнения муниципальных программ**

**Котельниковского городского поселения**

**по состоянию на 01.07.2017 г.**

В настоящее время в Котельниковском городском поселении утверждено и реализуется двенадцать муниципальных целевых программ.

Финансирование целевых программ Котельниковского городского поселения представлено в таблице:

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем  финансирования | План  1 полугодие  2017 г. | Факт  1 полугодие  2017г. | Выполнение плана, % |
| Бюджет Котельниковского городского поселения | 68636,278 | 48873,219 | 71,2 |
| **Всего:** | 68636,278 | 48873,219 | 71,2 |

Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных целевых программ в общих расходах бюджета города, по состоянию на 01.07.2017г. – составил 68 636,278 тыс. руб. или 71,2 %.

В течение 1 полугодия 2017 года подготовлено 18 проектов постановлений о внесении изменений в муниципальные программы.

1. **МП «Развитие молодежной политики в Котельниковском городском поселении на 2015 – 2017 годы».**

Утверждена постановлением Главы Котельниковского городского поселения от 13.10.2014 г. №536

Заказчик Программы – Администрация Котельниковского городского поселения.

Исполнители Программы – Администрация Котельниковского городского поселения, МУК «Центральная библиотека», МУК «Дом культуры», общеобразовательные школы города

За отчетный период были проведены следующие мероприятия:

- городская выставка кошек

- соревнования в МБУ «Клуб «Казачья воля»

- День весны и труда

- Акция «Открытка ветеранам»

- Акция «Поздравь ветерана»

- Акция «Вахта Памяти»

- Велопробег

- День здоровья

-День защиты детей

-IV открытый фестиваль уличного искусства «Open Sky»

-акция «Триколор»

-акция «Молодежь за здоровый образ жизни»

- акция «мы – против курения»

-информационная кампания по профилактике ВИЧ\ИПП, наркомании, ранней алкоголизации молодежи.

Все мероприятия проведены в соответствии с планом работы и имели положительное воспитательное воздействие на детей. Участниками мероприятий были учащиеся ОУ, учителя и родители.

| Источник финансирования | За 1 полугодие  2017 г.  план | За 1 полугодие  2017 г.  факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, тыс. руб. | 287 ,361 99 | 287, 361 99 | 100 |
| ИТОГО: |  | - | - |

1. **МП «Развитие физической культуры и спорта на территории Котельниковского городского поселения на период 2012-2014 гг.»**

Утверждена постановлением Главы Котельниковского городского поселения от 13.10.2014 г. № 537.

Заказчик Программы – Администрация Котельниковского городского поселения.

Исполнители - МКУ СОЦ «Локомотив», МКОУ ДО ДЮСШ; Администрация Котельниковского городского поселения, общеобразовательные школы города и сельских поселений.

В Котельниковском городском поселении за отчетный период согласно плану спортивных мероприятий проведено ряд спортивных мероприятий городского уровня для различных возрастных групп.

Соревнования проходили по следующим видам спорта:

- Первенство города по настольному теннису

- Турнир по волейболу среди женщин

-Турнир по мини-футболу среди дворовых команд

- Открытие летнего спортивного сезона

- Легкоатлетическая эстафета, посвященная 72-годовщине Победы в ВОв

- V Спартакиада ТОС

- Первенство города по пляжному волейболу среди мужчин и женщин

- Первенство города по гимнастике

| Источник финансирования | За 1 полугодие  2017 г.  план | За 1 полугодие  2017 г.  факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, тыс. руб. | 263 ,916 80 | 263, 91680 | 100 |
| ИТОГО: | 263,91680 | 263,91680 | 100 |

Проведённые за 2 квартал 2017 г спортивные соревнования и турниры позволили обеспечить полноценный досуг населения, повысить спортивный престиж Котельниковского городского поселения, увеличить число жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом.

**Муниципальная Программа «Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений в Котельниковском городском поселении »**

**на 2016-2018 годы**

**Отчет за 1 полугодие 2017 г.**

Утверждена постановлением Главы Котельниковского городского поселения от 12.02.2016 г. № 94

Заказчик Программы - Администрация Котельниковского городского поселения.

Исполнители Программы ТОСы Котельниковского городского поселения.

За отчетный период проведены следующие мероприятия:

1. Участие и проведение городских конкурсов

* Конкурс «Лучший двор»

1. Конкурс «Лучшее территориальное самоуправление года» -360 тыс. руб. Проведение мероприятий с помощью ТОСов:

* Масленица
* Святая Троица

1. УчастиеТОСов города

* В V Спартакиаде ТОС
* В турнире по мини-футболу среди дворовых команд

1. Благоустройство города

* Декада озеленения: высадка саженцев и кустарников, озеленение газонов
* Месячник Добра
* Выявление и ликвидация несанкционированных свалок
* Опиловка деревьев
* Благоустройство прилегающей территории памятников

1. Мероприятия по привлечению населения к деятельности ТОС

* вовлечение представителей органов ТОС в составы советов, комиссий, рабочих групп, создаваемых в органах местного самоуправления в целях вовлечения населения в принятие решений по вопросам местного значении.

**4. МП «Реформирование и модернизация муниципального жилищного фонда Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2015-2017 годы»**

Муниципальная целевая программа утверждена постановлением администрации Котельниковского городского поселения от 31.10.2014 года № 577.

Заказчик Программы – администрация Котельниковского городского поселения. Исполнители программы предприятия и организации, определяемые на конкурсной основе.

За **2 квартал 2017 г.** согласно плану проведены мероприятия

|  |  |
| --- | --- |
| Взносы за капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 36,662 тыс руб. |

| Источник финансирования | 1 полугодие  2017г.  план | 1 полугодие  2017 г.  факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, тыс. руб. | **2500,00** | **36,662** | 2 |
| ИТОГО: | **2500** | **36,662** | 2 |

**5. МП «Реформирование и модернизация коммунального хозяйства Котельниковского городского поселения Котельниковского**

**муниципального района Волгоградской области**

**на 2015-2017 годы»»**

Муниципальная целевая программа утверждена постановлением администрации Котельниковского городского поселения от 31.10.2014 года № 578.

Заказчик Программы – администрация Котельниковского городского поселения. Исполнители программы предприятия и организации, определяемые на конкурсной основе.

За **2 квартал 2017 г.** согласно плану проведены мероприятия (тыс. рублей):

|  |  |
| --- | --- |
| Приобретение трубы, фитингов и запорной арматуры для ремонта сетей водоснабжения и водоотведения | **3806,644** |
| Субсидия на капитальный ремонт водопровода в ДОС | **690** |
| Субсидия на капитальный ремонт канализации в ДОС | **1300** |
| Субсидия на капитальный ремонт линии водопровода и канализации к библиотеке ул. Серафимовича | **90** |
| Приобретение железобетонных изделий (колец крышек и др.) для ремонта колодцев водоснабжения и водоотведения | **990,296** |
| Приобретение спецтранспорта (кран-манипулятор) на базе грузового автомобиля | **2789,105** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приобретение трубы из термостойкого полиэтилена для замены ветхих тепловых сетей | **3512,862** | |
| Субсидия на приобретение и монтаж сетевого насоса на котельную ДОС | **350** | |
| Субсидия на приобретение и монтаж химводоотчистки на котельную ДОС | **100** | |
| Субсидия на ремонт кровли котельной ДОС | **300** |
| Субсидия на замену запорной арматуры на тепловых сетях ДОС и котельной 33 квартала | **200** |
| Субсидия на замену трубопроводов тепловых сетей к зданию библиотеки по ул. Серафимовича в г. Котельниково | **286,981** |
| Субсидия на ремонт системы теплоснабжения в здании МУКУ «Центральная библиотека» в г. Котельниково | **69,921** |
|  |  |

| Источник финансирования | 1 полугодие  2017 г.  план | 1 полугодие  за 2017 г.  факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, тыс. руб. | 21175,0 | 14485,809 | 68 |
| ИТОГО: | 21175,0 | 14485,809 | 68 |

**6. МП «Озеленение территории Котельниковского**

**городского поселения» на период 2016-2018 гг.»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Котельниковского городского поселения от 17.11.2015 № 862

Заказчик Программы – администрация Котельниковского городского поселения. Исполнители программы предприятия и организации, определяемые на конкурсной основе.

За **2 квартал 2017 г.** согласно плану проведены мероприятия на сумму (тыс.рублей) :

|  |  |
| --- | --- |
| Устройство цветников и уход за ними | 184,994 |
| Устройство газонов и уход за ними | 89,206 |
| Приобретение и посадка кустарников | 50,023 |
| Ручная побелка деревьев | 51,050 |
| Омолаживание деревьев лиственных пород | 714,679 |
| Валка деревьев | 905,726 |
| Обрезка кустарников под естественный вид | 11,827 |

Обрезка и валка деревьев производилась согласно Реестра, утвержденного Главой Котельниковского городского поселения.

| Источник финансирования | 1 полугодие  2017 г.  план | 1 полугодие  факт  2017 г. | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, тыс.руб. | 2200,00 | 2007,505 | 91 |
| ИТОГО: | 2200,00 | 2007,505 | 91 |

**7. МП «Организация и содержание**

**мест захоронения Котельниковского городского поселения»**

**на период 2016-2018 гг.**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Котельниковского городского поселения от 16.11.2015 года № 576.

Заказчик Программы – администрация Котельниковского городского поселения. Исполнители программы предприятия и организации, определяемые на конкурсной основе.

За **2 квартал 2017 г.** согласно плану проведены мероприятия:

Благоустройство территории кладбища на сумму 400 тыс. рублей.

| Источник финансирования | 1 полугодие  2017 г.  план | 1 полугодие  2017 г.  факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, тыс. руб. | 500,00 | 400,00 | 80 |
| ИТОГО: | 500,00 | 400,00 | 80 |

**8. МП «Мероприятия по благоустройству Котельниковского**

**городского поселения» на период 2015-2017 гг.»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Котельниковского городского поселения от 17.11.2015 № 861 Заказчик Программы – администрация Котельниковского городского поселения. Исполнители программы предприятия и организации, определяемые на конкурсной основе.

**За 2 квартала 2017года** согласно плану проведены мероприятия (тыс. руб):

|  |  |
| --- | --- |
| Ремонт лавочек и мусорных урн | 100,014 |
| Приобретение и установка лавочек и мусорных урн | 262,656 |
| Ежедневная уборка территории города, парков и скверов | 2570,945 |
| Текущий ремонт памятников | 88,567 |
| Устройство газонных ограждений | 332,404 |
| Текущее содержание и ремонт газонных ограждений | 157,248 |
| Механизированная очистка поверхности от пыли и грязи дорог и тротуаров | 12,977 |
| Ремонт тротуарных дорожек | 999,274 |
| Ремонт автобусных остановок | 15,535 |
| Ликвидация несанкционированных свалок | 1395,432 |

| Источник финансирования | 1 полугодие  2017 г.  план | 1 полугодие квартала 2017 г. факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, тыс.руб. | 8000,00 | 5941,852 | 74 |
| ИТОГО: | 8000,00 | 5941,852 | 74 |

**9. МП «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог**

**и инженерных сооружений в границах Котельниковского городского**

**поселения на период 2017-2019 гг.»**

Муниципальная целевая программа утверждена постановлением администрации Котельниковского городского поселения от 16.11.2016 г. № 1006

Заказчик Программы – администрация Котельниковского городского поселения. Исполнители программы предприятия и организации, определяемые на конкурсной основе.

**За 2 квартал 2017 г.** согласно плану проведены мероприятия:

|  |  |
| --- | --- |
| Содержание автомобильных дорог в зимний период | 1146,517 |
| Грейдирование дорог | 129,351 |
| Вывоз грунта после грейдирования | 799,979 |
| Капитальный ремонт бордюрных камней | 540,824 |
| Приобретение и установка дорожных знаков | 484,818 |
| Разметка пешеходных переходов и дорог | 70,314 |
| Приобретение и планировка щебня | 147,518 |
| Скашивание травы по обочинам дороги | 19,284 |
| Ремонт светофорных объектов | 50.899 |
| Ямочный ремонт внутригородских дорог в г. Котельниково | 11781,936 |
| Ямочный ремонт внутригородских дорог в г. Котельниково | 8209,009 |
| Приобретение щебня | 1970,465 |

| Источник финансирования | 1 полугодие  2017 г.  план | 1 полугодие  2017 г.  факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, тыс. руб. | **33190,1** | 25350,914 | 76 |
| ИТОГО: | **33190,1** | 25350,914 | 76 |

**10. МЦП «Гражданская оборона, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности на территории Котельниковского городского поселения на период 2015-2017годы» за 1 полугодие 2017 года.**

Муниципальная целевая программа утверждена постановлением администрации Котельниковского городского поселения от 08.12.2014 года №647

Заказчик Программы – администрация Котельниковского городского поселения. Исполнители программы предприятия и организации, определяемые на конкурсной основе.

1. Покупка пожарных гидрантов для МУП «Водоканал» 99 200
2. Покупка индивидуальных средств защиты 57 222
3. Акарицидная обработка территории 56 000
4. Обучение ведущего специалиста по ГО и ЧС 7 714
5. Обучение ведущего специалиста по пожарной безопасности 2 286

| Источник финансирования | 1 полугодие  план  2017 г. | 1  полугодие  2017г.  факт | исполнено | Выполнение  плана, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, тыс. руб. | 100 ,000 | 99, 200 | 99 ,200 | 70% |
| 60, 000 | 57, 222 | 57, 222 |