

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

 КОТЕЛЬНИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 **КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

 **ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**от 31.10.2018 № 910**

Об утверждении плана перевода

 в электронный вид государственных и

 муниципальных услуг (функций),

предоставляемых администрацией

Котельниковского городского поселения

Котельниковского муниципального района

Волгоградской области

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области , администрация Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области постановляет:

 1.Утвердить прилагаемый План-график плана перевода в электронный вид государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых администрацией

Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района

Волгоградской области

 2. Признать утратившими силу:

2.1.Постановление администрации Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 09.06.2018г. № 473 «Об утверждении плана перевода в электронный вид государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых администрацией Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области»;

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания подлежит обнародованию на сайте akgp.ru в сети интернет.

 Глава Котельниковского

 городского поселения А.Л. Федоров

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕк постановлению администрации Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального районаот .10. 2018 г. №  |

**ПЛАН
перевода в электронный вид государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых администрацией Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области**

**1. План-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование муниципальной услуги****(функции)** | **Орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги** | **Этапы перехода на предоставление муниципальной услуги в электронной форме\*** |
| **1 этап** | **2 этап** | **3 этап** | **4 этап** | **5 этап** |
| 1. | Выдача градостроительного плана земельного участкаПостановление Администрации Котельниковского городского поселения № 983 от 21.11.2017г. | отдел архитектуры и градостроительства | апрель 2018 | апрель 2018 | декабрь 2020 | декабрь 2020 | декабрь 2021 |
| 2. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатациюПостановление Администрации Котельниковского городского поселения № 984 от 21.11.2017г. | отдел архитектуры и градостроительства,отдел ЖКХ | апрель 2018 | апрель 2018 | декабрь 2020 | декабрь 2020 | декабрь 2021 |
| 3. | Выдача разрешения на использование   земельных участков, находящихся в государственной или  муниципальной собственности, расположенных на территории Котельниковского городского поселения, без предоставления земельных участков и установления сервитутаПостановление Администрации Котельниковского городского поселения № 624 от 03.09.2015г. | отдел правового обеспечения | апрель 2018 | апрель 2018 | декабрь 2020 | декабрь 2020 | декабрь 2021 |
| 4. | Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, продление срока действия разрешения на строительствоПостановление Администрации Котельниковского городского поселения № 981 от 21.11.2017г. | отдел архитектуры и градостроительства,отдел ЖКХ | апрель 2018 | апрель 2018 | декабрь 2020 | декабрь 2020 | декабрь 2021 |
| 5. |  Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещениеПостановление Администрации Котельниковского городского поселения № от ..2018г. | отдел архитектуры и градостроительства,отдел ЖКХ | апрель 2018 | апрель 2018 | декабрь 2020 | декабрь 2020 | декабрь 2021 |
| 6. | Заключение договора купли-продажи земельного участка, договора аренды земельного участка, договора безвозмездного пользования земельным участком, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торговПостановление Администрации Котельниковского городского поселения № 625 от 03.09.2015г. | отдел правового обеспечения | апрель 2018 | апрель 2018 | декабрь 2020 | декабрь 2020 | декабрь 2021 |
| 7. | Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля в отношении объектов земельных отношений, расположенных в границах Котельниковского городского поселенияПостановление Администрации Котельниковского городского поселения № 427 от 04.06.2017г. | отдел архитектуры и градостроительства | апрель 2018 | апрель 2018 | декабрь 2020 | декабрь 2020 | декабрь 2021 |
| 8. | Осуществление муниципального жилищного контроля на территории Котельниковского городского поселения и уполномоченного на проведение муниципального контроляПостановление Администрации Котельниковского городского поселения № 36 от 31.01.2013г.  | отдел ЖКХ | апрель 2018 | апрель 2018 | декабрь 2020 | декабрь 2020 | декабрь 2021 |
| 9. | Передача в собственность гражданина (граждан) в порядке приватизации жилых помещений муниципального жилищного фондаПостановление Администрации Котельниковского городского поселения № 681 от 11.10.2011г. | Отдел ФБУиЭ |  |  | декабрь 2020 | декабрь 2020 | декабрь 2021 |
| 10. | Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального наймаПостановление Администрации Котельниковского городского поселения № 210 от 24.04.2015г. | Общий отдел | апрель 2018 | апрель 2018 | декабрь 2020 | декабрь 2020 | декабрь 2021 |
| 11. | Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности Котельниковского городского поселенияПостановление Администрации Котельниковского городского поселения № 630 от 03.09.2015г. | отдел правового обеспечения | апрель 2018 | апрель 2018 | декабрь 2020 | декабрь 2020 | декабрь 2021 |
| 12. | Предоставление доступа к справочно - поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотекПостановление Администрации Котельниковского городского поселения № 676 от 11.10.2011г. | МКУК «Центральная библиотека» | апрель 2018 | апрель 2018 | декабрь 2020 | декабрь 2020 | декабрь 2021 |
| 13. | Предоставление земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельностиПостановление Администрации Котельниковского городского поселения № 628 от 03.09.2015г. | отдел правового обеспечения | апрель 2018 | апрель 2018 | декабрь 2020 | декабрь 2020 |  декабрь 2021 |
| 14. | Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной или государственной собственности, расположенного на территории Котельниковского городского поселения в постоянное (бессрочное) пользованиеПостановление Администрации Котельниковского городского поселения № 626 от 03.09.2015г. | отдел правового обеспечения | апрель 2018 | апрель 2018 | декабрь 2020 | декабрь 2020 | декабрь 2021 |
| 15. | Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатноПостановление Администрации Котельниковского городского поселения № 1006 от 28.11.2017г. | отдел правового обеспечения | апрель 2018 | апрель 2018 | декабрь 2020 | декабрь 2020 | декабрь 2021 |
| 16. | Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно без предварительной постановки на учетПостановление Администрации Котельниковского городского поселения № 1007 от 28.11.2017г.  | отдел правового обеспечения | апрель 2018 | апрель 2018 | декабрь 2020 | декабрь 2020 | декабрь 2021 |
| 17. | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Котельниковского городского поселения, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Котельниковского городского поселения в аренду без проведения торговПостановление Администрации Котельниковского городского поселения № 1045 от 07.12.2017г. | отдел правового обеспечения | апрель 2018 | апрель 2018 | декабрь 2020 | декабрь 2020 | декабрь 2021 |
| 18. | Предоставление информации (выписки) об объектах учёта из реестра муниципального имущества Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской областиПостановление Администрации Котельниковского городского поселения № 682 от 11.10.2011г. | отдел ФБУиЭ | апрель 2018 | апрель 2018 | декабрь 2020 | декабрь 2020 | декабрь 2021 |
| 19. | Предоставление информации о времени и месте проведения театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятийПостановление Администрации Котельниковского городского поселения № 675 от 11.10.2011г. | МБУК «Дом Культуры» | апрель 2018 | апрель 2018 | декабрь 2020 | декабрь 2020 | декабрь 2021 |
| 20. | Предоставление информации о проведении физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятийПостановление Администрации Котельниковского городского поселения № 950 от 14.12.2015г. | специалист по молодежи и спорту | апрель 2018 | апрель 2018 | декабрь 2020 | декабрь 2020 | декабрь 2021 |
| 21. | Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарниковПостановление Администрации Котельниковского городского поселения № 739 от 11.09.2017г. | отдел правового обеспечения | апрель 2018 | апрель 2018 | декабрь 2020 | декабрь 2020 | декабрь 2021 |
| 22. | Предоставление разрешения на осуществление земляных работПостановление Администрации Котельниковского городского поселения № 991 от 27.11.2017г. | отдел правового обеспечения | апрель 2018 | апрель 2018 | декабрь 2020 | декабрь 2020 | декабрь 2021 |
| 23. | Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительстваПостановление Администрации Котельниковского городского поселения № 982 от 21.11.2017г. | отдел правового обеспечения | апрель 2018 | апрель 2018 | декабрь 2020 | декабрь 2020 |  декабрь 2021 |
| 24. | Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участкаПостановление Администрации Котельниковского городского поселения № 1085 от 19.12.2017г.  | отдел правового обеспечения | апрель 2018 | апрель 2018 | декабрь 2020 | декабрь 2020 | декабрь 2021 |
| 25. | Признание граждан малоимущимиВ целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещенийПостановление Администрации Котельниковского городского поселения № 212 от 24.04.2015г.  | отдел правового обеспечения | апрель 2018 | апрель 2018 | декабрь 2020 | декабрь 2020 | декабрь 2021 |
| 26. | Прием заявлений, документов, а такжепостановка граждан на учет в качественуждающихся в жилых помещенияхПостановление Администрации Котельниковского городского поселения № 302 от 23.04.2018г. | общий отдел | апрель 2018 | апрель 2018 | декабрь 2020 | декабрь 2020 | январь 2021 |
| 27. | Принятие решений о подготовке документации по планировке территорийПостановление Администрации Котельниковского городского поселения № 741 от 11.09.2017г. | отдел правового обеспечения | апрель 2018 | апрель 2018 | декабрь 2020 | декабрь 2020 | январь 2021 |
| 28. | Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Котельниковского городского поселенияПостановление Администрации Котельниковского городского поселения № 1005 от 28.11.2017г. | отдел правового обеспечения | апрель 2018 | апрель 2018 | декабрь 2020 | декабрь 2020 | январь 2021 |
| 29. | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещенияПостановление Администрации Котельниковского городского поселения № 72 от 24.01.2018г. | отдел архитектуры и градостроительства,отдел ЖКХ | апрель 2018 | апрель 2018 | декабрь 2020 | декабрь 2020 | январь 2021 |
| 30. | Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей частиПостановление Администрации Котельниковского городского поселения № 1016 от 01.12.2017г. | отдел архитектуры и градостроительства,отдел ЖКХ | апрель 2018 | апрель 2018 | декабрь 2020 | декабрь 2020 | январь 2021 |
| 31. | Утверждение документации по планировке территорииПостановление Администрации Котельниковского городского поселения № 740 от 11.09.2017г. | отдел архитектуры и градостроительства,отдел ЖКХ | апрель 2018 | апрель 2018 | декабрь 2020 | декабрь 2020 | январь 2021 |
| 32. | Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территорииПостановление Администрации Котельниковского городского поселения № 629 от 03.09.2015г. | отдел архитектуры и градостроительства,отдел ЖКХ | апрель 2018 | апрель 2018 | декабрь 2020 | декабрь 2020 | январь 2021 |
| 33. | Принятие решения о бесплатном предоставлении гражданину земельного участка для индивидуального жилищного строительства гражданам, в случаяхпредусмотренных законами Волгоградской областиПостановление Администрации Котельниковского городского поселения № 1011 от 28.11.2017г. | отдел правовогообеспечения | апрель 2018 | апрель 2018 |  декабрь 2020 | декабрь 2020 | декабрь 2021 |
| 34. | Принятие решения о предоставлении в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детейПостановление Администрации Котельниковского городского поселения № 1012 от 28.11.2017г. | отдел правовогообеспечения | апрель 2018 | апрель 2018 | декабрь 2020 | декабрь 2020 | декабрь 2021 |
| 35. | Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции поосуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Котельниковского городского поселенияПостановление Администрации Котельниковского городского поселения № 427 от 04.06.2018г. | отдел ЖКХ | апрель 2018 | апрель 2018 | декабрь 2020 | декабрь 2020 | декабрь 2021 |
| 36. | Предоставление сведений об объекте имущества,предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательстваПостановление Администрации Котельниковского городского поселения № 1085 от 19.12.2017г. | отдел ФБУиЭ | апрель 2018 | апрель 2018 | декабрь 2020 | декабрь 2020 | декабрь 2021 |
| 37. | Предоставлениеинформации об очередности предоставления жилыхпомещений по договорам социального наймаПостановление Администрации Котельниковского городского поселения № 303 от 23.04.2018г. | Общий отдел | апрель 2018 | апрель 2018 | декабрь 2020 | декабрь 2020 | декабрь 2021 |
| 38. | Выдача разрешения на использование   земельных участков, находящихся в государственной или  муниципальной собственности, расположенных на территории Котельниковского городского поселения, без предоставления земельных участков и установления сервитута для размещения нестационарных торговых объектовПостановление Администрации Котельниковского городского поселения № 623 от 03.09.2015г. | отдел правового обеспечения | апрель 2018 | апрель 2018 | декабрь 2020 | декабрь 2020 | декабрь 2021 |
| 39 | Выдача уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельностиПостановление Администрации Котельниковского городского поселения № 901 от 26.10.2018г. | отдел архитектуры и землеустройства | апрель 2018 | апрель 2018 | декабрь 2020 | декабрь 2020 | декабрь 2021 |

 \* Примечание (этапы перехода на предоставление государственных (муниципальных) услуг в электронной формате):

1 этап: размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на портале государственных и муниципальных услуг (функций);

2 этап:размещение на портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде;

3 этап:обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги предоставлять документы в электронном виде с использованием портала государственных и муниципальных услуг (функций);

4 этап: обеспечение возможности для заявителя осуществлять с использованием портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции);

5 этап: обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом