**АНАЛИЗ**

**исполнения муниципальных программ**

**Котельниковского городского поселения**

**по состоянию на 01.01.2019 г.**

 В настоящее время в Котельниковском городском поселении утверждено и реализуется двенадцать муниципальных целевых программ.

Финансирование целевых программ Котельниковского городского поселения представлено в таблице:

руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объемфинансирования | План 2018 г. | Факт 2018 г. | Выполнение плана, % |
| Бюджет Котельниковского городского поселения  | 103 007 332,00 | 98 363 132,12 | 95 |
| **Всего:** | 103 007 332,00 | 98 363 132,12 | 95 |

Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных целевых программ в общих расходах бюджета города, по состоянию на 01.01.2019г. – составил 98 363 132,12 руб. или 95 %.

В течение 2018 года подготовлено 15 проектов постановлений о внесении изменений в муниципальные программы.

1. **МП «Гражданская оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории Котельниковского городского поселения**

**на период 2018-2020гг» за 2018 год.**

Муниципальная целевая программа утверждена постановлением администрации Котельниковского городского поселения от 02.11.2017 года № 901

Заказчик Программы – администрация Котельниковского городского поселения. Исполнители программы предприятия и организации, определяемые на конкурсной основе.

1. Проведение акарицидной обработки территории 56 000,00
2. Изготовление щита пожарного информационного 3000 ,00
3. Изготовление информационных табличек по пожарной безопасности 1800,00
4. Приобретение боевой одежды пожарного 47 520,01
5. Субсидия МУП «Управляющая компания» на тушение пожаров 280 389,00
6. Субсидия МУП «Управляющая компания» на тушение пожаров 130 974,00
7. Субсидия МУП «Управляющая компания» на тушение пожаров 299 969,00
8. Приобретение пожарного гидранта 75 638,00
9. Переопломбировка огнетушителей 2 798,75

10.Обслуживание пожарной сигнализации 6 000,00

11. Щит «Переход по льду запрещен» 5 800,00

| Источник финансирования | 2018 гплан | 2018г.факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города,руб. | 911 332,00 | 909 888,76 | 99,8 |
| ИТОГО: | 911 332,00 | 909 888,76 | 99,8 |

**2. МП «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2016-2018годы»**

 **за 2018 год.**

Муниципальная целевая программа утверждена постановлением администрации Котельниковского городского поселения от 17.11.2015 года №864

Заказчик Программы – администрация Котельниковского городского поселения. Исполнители программы предприятия и организации, определяемые на конкурсной основе.

1. Монтаж системы видеонаблюдения 78 545,00

| Источник финансирования | 2018 г.план | 2018 г.факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города,руб. | 185 000,00 | 78 545,00 | 42,5 |
| ИТОГО: | 185 000 | 78 545 | 42,5 |

**3.МП «Реформирование и модернизация муниципального жилищного фонда**

**Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2018-2020 гг».**

Муниципальная целевая программа утверждена постановлением администрации Котельниковского городского поселения от 08.11.2017г. № 927

Заказчик Программы – администрация Котельниковского городского поселения.

Исполнители программы –предприятия и организации, определяемые на конкурсной основе.

За **12 месяцев 2018г**. согласно плану проведены мероприятия (рублей).

| Источник финансирования | за 12месяцев2018г.план | за 12месяцев2018 г. факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города , руб. | 1 750 000,00 | 1 671 308,85 | 96 |
| Итого: | **1 750 000,00** | **1 671 308,85** | 96 |

|  |  |
| --- | --- |
| Взносы на капитальный ремонт  | 43 484,45 |
| Оплата договоровВзносы за капитальный ремонт | 56 766,0019 902,79 |
| Оплата за ремонт муниципального жил. фонда | 858 602,25 |
| Взнос на капитальный ремонт | 1 011,26 |
| Взнос на капитальный ремонт | 502,68 |
| Взнос на капитальный ремонт | 179,95 |
| Взнос на капитальный ремонт | 1 439,90 |
| Взнос на капитальный ремонт | 1 011,26 |
| Взнос на капитальный ремонт | 502,68 |
| Взнос на капитальный ремонт | 179,95 |
| Взнос на капитальный ремонт | 179,95 |
| Взнос на капитальный ремонт | 502,68 |
| Взнос на капитальный ремонт | 1 011,26 |
| Взнос на капитальный ремонт | 4 761,31 |
| Взнос на капитальный ремонт | 675 270,48 |
| Взнос на капитальный ремонт | 6 000,00 |
| **Итого:** | **1 671 308,85** |

**4.МП «Реформирование и модернизация коммунального хозяйства Котельниковского городского поселения на период 2018-2020гг.»**

Муниципальная целевая программа утверждена постановлением администрации Котельниковского городского поселения от 08.11,2017 г. № 928

Заказчик Программы – администрация Котельниковского городского поселения. Исполнители программы предприятия и организации, определяемые на конкурсной основе.

За **12 месяцев 2018 г.** согласно плану проведены мероприятия ( рублей):

|  |  |
| --- | --- |
| Капитальный ремонт линии водопровода по ул. Чеснокова, от ул. Родина до ул.Ленина,12. | 89 286,40 |
| . Ремонт линии хозяйственно-бытовой канализации по ул. Ленина д.47. | 38 571,24 |
| Капитальный ремонт линии водопровода по ул. Ленина, д. 45,47  | 85 520,79 |
| Изготовление технической документации  | 8 435,70 |
| Техническое обслуживание, содержание и ремонт системы газоснабжения на территории муниципальных образований | 351 232,50 |
| Техническое обслуживание, содержание и ремонт системы газоснабжения на  | 137 673,6 |
| Содержание и ремонт системы теплоснабжения на территории муниципальных образований | 202 000,00 |
| Содержание и ремонт системы теплоснабжения на территории муниципальных образований | 1 869 436,86 |
| Проведение кап. ремонта линии водопровода х. Нагольный | 780 542,70 |
| Ремонт канализационных колодцев по ул. Набережная, г. Котельниково | 27 280,16 |
| Проведение кап. ремонта линии водопровода х. Нагольный (возмещение затрат на поставку трубы) | 118 233,38 |
| Проведение кап. ремонта линии водопровода х. Нагольный (поставка трубы Мультиклин ПЭ100 SDR 17160х9,5 мм, питьевая) | 981 814,60 |
| Поставка товаров(труба ПЭ, труба (Корсис) или эквивалент ,задвижка фланцевая, штурвал, тройник, отвод, сетка, фланец) для проведения кап. ремонта линии водопровода х. Нагольный  | 742 373,9 |
| Проведение кап. ремонта линии водопровода х. Нагольный, поставка материалов(муфта, кран шаровой компрессионный, люк композитный, подземный пожарный гидрант)  | 686 914,52 |
| Установка пожарных гидрантов | 60 258,34 |
| Капитальный ремонт линии водопровода | 170 633,12 |
| Кап. ремонт линии водопровода по ул. Беловицкого, от ул. Октябрьская до р.Балка Нагольная | 265 091,05 |
| Оплата за трубу, запорную арматуру | 4 057 272,42 |
| Оплата за кап. ремонт линии водопровода | 30,00 |
| Оплата за кап ремонт | 62 522,73 |
| Оплата за поставку ЖБИ по контракту | 500 00,00 |
| Оплата за поставку трубы по контракту | 574 164,10 |
| За ремонт газопровода (ул. Чапаева-Морозова) по договору | 16 920,20 |
| Субсидия на ремонт котельных | 400 000,00 |
| Капитальный ремонт линии водопровода (ул. Ленина-Советская-Беловицкого) | 162 571,47 |
| Субсидия на ремонт котельных(остаток) | 413 313,24 |
| Субсидия на капитальный ремонт линии водопровода х. Нагольный | 1 434 148,75 |
| Субсидия на капитальный ремонт линии водопровода ул. Родина | 70 141,15 |
| Субсидия на капитальный ремонт линии водопровода ул. Родина | 453 278,64 |
| Субсидия на ремонт системы отопления библиотеки | 42 879,00 |
| Субсидия на приобретение и установку гаражных ворот | 412 000,00 |
| Субсидия на ремонт линии канализации по ул. Комсомольская-Волгоградская | 887 920,72 |
| Субсидия на изготовление и монтаж светопрозрачных конструкций | 120 800,00 |
| Субсидия на ремонт фасада здания котельной  | 252 723,00 |
|  |  |
| **Итого**: | **16 475 984,28** |

| Источник финансирования | за 12 месяцев2018г.план | за 12 месяцев2018 г. факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города , руб. | 17 000 000,00 | 16 475 984,28 | 97 |
| Итого: | **17 000 000,00** | **16 475 984,28** | 97 |

**5. МП «Озеленение территории Котельниковского**

**городского поселения» на период 2016-2018 гг.»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Котельниковского городского поселения от 17.11.2015 № 862

Заказчик Программы – администрация Котельниковского городского поселения. Исполнители программы предприятия и организации, определяемые на конкурсной основе.

За **12 месяцев 2018 г.** согласно плану проведены мероприятия на сумму (рублей) :

|  |  |
| --- | --- |
| Субсидия на озеленение территории | 399 964,00 |
| Субсидия на озеленение территории | 17 085,00  |
| Омолаживание деревьев лиственных пород | 207 820,00  |
| Валка деревьев по ул. Партизанская 106, в кол-ве 1 дерево, и корчевка пней вручную по ул. Железнодорожная в кол-ве 2 шт. | 18 775,00  |
| Субсидия на озеленение  | 300 000,00  |
| Субсидия на озеленение  | 199 646,00  |
| Субсидия на устройство газонов, цветников, ручная побелка деревьев. | 240 008,00  |
| Субсидия на озеленение | 135 441,00  |
| Субсидия на озеленение территории | 156 324,00  |
| Субсидия на озеленение | 277 533,00  |
| Субсидия на покос травы, штыковка почвы, устройство цветников и уход за ними, посадка деревьев. | 247 404,00  |
| Штыковка почвы у основания деревьев (парк Победы) | 49 345,00 |
| Устройство цветников и уход за ними | 149 773,00 |
| Омолаживание лиственных пород деревьев  | 633 619,00 |
| Валка деревьев | 120 270,00 |
| Валка деревьев | 752 356,00 |
| Омолаживание деревьев лиственных пород | 175 898,00 |
| Омолаживание деревьев лиственных пород. | 251 966,00 |
| **Итого:** | **4 333 227,00** |
|  |  |

| Источник финансирования | за 12 месяцев2018г.план | за12 месяцевфакт2018г. | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, руб. | 4 340 000,00 | 4 333 227,00 | 99 |
| ИТОГО: | **4 340 000,00** | **4 333 227,00** | 99 |

**6. МП «Организация и содержание мест захоронения Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на период 2016-2018гг».**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Котельниковского городского поселения от 17.11.2015г. № 861 заказчик Программы - администрация Котельниковского городского поселения. Исполнители программы предприятия и организации ,определяемые на конкурсной основе

**За12 месяцев 2018 г.** согласно плану проведены мероприятия на сумму (рублей).

|  |  |
| --- | --- |
| Благоустройство территории кладбища | 261 925,00 |
| Благоустройство территории кладбища | 229 969,00 |
| **ИТОГО:** |  **491 894,00** |

| Источник финансирования | за 12 месяцев2018 г.план | за 12 месяцев2018 г. факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, руб. | 500 000,00 | 491 894,00 | 98 |
| ИТОГО: | **500 000,00** | **491 894,00** | 98 |

**7.МП «Формирование современной городской среды в Котельниковском городском поселении Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на период 2018-2020гг.»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Котельниковского городского поселения от 08.11.2017 года №926 Заказчик Программы – администрация Котельниковского городского поселения. Исполнители программы предприятия и организации, определяемые на конкурсной основе.

**За 12 месяцев 2018года** согласно плану проведены мероприятия (рублей):

|  |  |
| --- | --- |
| Текущий ремонт памятников | 26 862,00  |
| Механизированная очистка поверхности от пыли и грязи дорог и тротуаров | 41 540,00  |
| Ежедневная уборка центра города, парков, скверов и центральных улиц  | 299 998,00  |
| Ежедневная уборка центра города, парков, скверов и центральных улиц | 451 776,00  |
| Ликвидация несанкционированных свалок | 499 785,00  |
| Ежедневная уборка центра города, парков, скверов и центральных улиц | 451 776,00  |
| Ликвидация несанкционированных свалок | 499 858,00  |
| Субсидия на ежедневную уборку улиц | 83 200,00  |
| Субсидия на ежедневную уборку улиц | 76 780,00  |
| Субсидия на ежедневную уборку улиц | 300 000,00  |
| Субсидия на ежедневную уборку улиц | 172 239,00  |
| Субсидия на формирование городской среды | 82 915,00  |
| Субсидия на формирование современной городской среды | 7 132,00  |
|  Субсидия на ежедневную уборку улиц | 150 000,00  |
| Субсидия на ежедневную уборку улиц | 983,00  |
| Субсидия на ежедневную уборку улиц | 407 910,12 |
| Субсидия на формирование городской среды | 628 076,00  |
| Субсидия на формирование городской среды | 1 530,00  |
| Субсидия на ежедневную уборку улиц | 214 000,00  |
| Субсидия на ежедневную уборку улиц | 374 862,38  |
| Субсидия на ремонт лавочек | 13 387,00 |
| Ежедневная уборка центра города, парков скверов и центральных улиц  | 588 611,00 |
| Ликвидация несанкционированных свалок | 174 000,00 |
| Текущее содержание и ремонт газонных ограждений  | 18 538,00 |
| Механизированная очистка поверхности от пыли и грязи дорог и тротуаров | 43 617,00 |
| Ежедневная уборка центра города, парков, скверов и центральных улиц | 312 348,00 |
| Завоз песка на детские площадки до ул. Партизанская | 4 517,00 |
| Ежедневная уборка центра города, парков, скверов и центральных улиц | 350 000,00 |
| Завоз песка на детские площадки | 99 122,00 |
| Устройство автобусных остановок | 140 974,00 |
| Ремонт тротуарных дорожек | 500 000,00 |
| Ремонт тротуарных дорожек | 182 069,29 |
| Ремонт тротуарных дорожек | 300 000,00 |
| Ликвидация несанкционированных свалок | 247 404,4 |
| Благоустройство парка | **7 539 615,57** |
| Частичная оплата за ремонт тротуарных дорожек по контракту | 400 000,00 |
| Окончательный расчет за ремонт тротуарных дорожек по контракту | 580 567,50 |
| Частичная оплата за ремонт тротуарных дорожек по контракту | 314 685,00 |
| Окончательный расчет за ремонт тротуарных дорожек по контракту | 656 435,00 |
| Оплата за установку металлических изделий | 1 793 886,60 |
| Частичная оплата за поставку МАФов | 1 000 000,00 |
| Частичная оплата за ремонт фонтана (парк) | 1 179 214,78 |
| Оплата за разработку проектной-сметной документации (Центр. парка) | 99 000,00 |
| Окончательный расчет за поставку МАФов | 63 148,57 |
| Окончательный расчет за поставку МАФов | 78 378,9 |
| Частичная оплата за ремонт фонтана (парк) | 438 428,61 |
| Частичная оплата за ремонт фонтана (парк) | 354 054,78 |
| Окончательный расчет за ремонт фонтана (парк) | 1 937 912,16 |
| Субсидия на ежедневную уборку улиц  | 349 504,00 |
| Субсидия на ежедневную уборку улиц | 579 228,00 |
| Субсидия на ликвидацию свалок | 286 204,00 |
| Субсидия на благоустройству  | 606 596,00 |
| Субсидия на благоустройство | 178 009,00 |
| Субсидия на благоустройство | 500 000,00 |
| Субсидия на благоустройство | 168 240,00 |
| Субсидия на ежедневную уборку улиц | 498 958,00 |
| Субсидия на ремонт лавочек, урн, покраску бордюрных камней | 109 775,00 |
| Субсидия на устройство автобусной остановки | 410 481,00 |
| Субсидия на ежедневную уборку улиц  | 608 147,00 |
| Субсидия на ликвидацию несанкционированных свалок | 226 000,00 |
| **Итого:** | **28702279,66** |

| Источник финансирования | за 12месяцев 2018 г.план | за 12 месяцев 2018 г. факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Бюджет города, руб. | 29 000 000,00 | 28 702 279,66 | 99 |
| ИТОГО: | **29 000 000,00** | **28 702 279,66** | 99 |

**8.МП «Энергосбережение и повышение энергоэффективности Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2016-2020 гг».**

Муниципальная целевая программа утверждена постановлением администрации Котельниковского городского поселения от 15.02.2016 г. № 105

Заказчик Программы – администрация Котельниковского городского поселении.

Исполнители программы предприятия и организации, определяемые на конкурсной основе.

**За 12 месяцев 2018г.** согласно плану проведены мероприятия (руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| Оплата по контракту ООО «Эконекс- Энергосервис» | 3 435 550,67 |
| Оплата по контракту ООО «Эконекс -Энергосервис» | 1 814 399,42 |
| Оплата по контракту ООО «Эконекс-Энергосервис»  |  605 847,29 |
| Оплата по контракту ООО «Эконекс -Энергосервис» |  844 202,62 |
| Оплата по контракту ООО «Эконекс-Энергосервис» |  36 651,10 |
| Оплата по контракту ООО «Эконекс-Энергосервис»  |  955 113,77 |
| оплата по контракту ООО «Эконекс-Энергосервис»  |  200 736,05 |
| **Итого:** | **7 892 500,92** |
|  |  |

| Источник финансирования | за 12 месяцев2018 г.план | за 12месяцев2018г.факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, руб. | 7 900 000,00 | 7 892 500,92 | 99 |
| ИТОГО: | **7 900 000,00** | **7 892 500,92** | 99 |

**9.МП «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного**

**движения в Котельниковском городском поселении Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на период 2017-2019 гг.»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Котельниковского городского поселения от 08.11.2017 №930

Заказчик Программы – администрация Котельниковского городского поселения. Исполнители программы предприятия и организации, определяемые на конкурсной основе.

За **12 месяцев 2018 г.** согласно плану проведены мероприятия на сумму (рублей) :

|  |  |
| --- | --- |
| Вывоз грунта на ул. Лыкова, ул. Баранова в кол-ве 231,04 т. | 63 749,00  |
| Разметка пешеходных переходов | 63 758,00  |
| Содержание автомобильных дрог в зимний период  | 330 389,00  |
| Содержание автомобильных дорог в зимний период(ул.Пушкина,Сербина,Романова,Новоселов,Паршикова,Мелиоративная,пер. Котельниковский, ул. Беловицкого, Баранова, Октябрьская, Урицкого). | 309 702,00  |
| Содержание автомобильных дорог в зимний период (перекрестки Сербина-Малиновского,Гришина-Ломоносова,Липова-Ломоносова,ул.Липова). | 360 443,00  |
| Вывоз грунта после грейдирования (ул..Ротмистрова, Советская). | 17 071,00  |
| Содержание автомобильных дорог в зимний период | 178 433,00  |
| Содержание автомобильных дорог в зимний период | 96 881,00  |
| Содержание автомобильных дорог в зимний период | 285 284,00  |
| Ремонт дорожных знаков по ул. Рабочая – Чапаева, в кол-ве 1 шт. | 7 314,00  |
| Содержание автомобильных дорог в зимний период | 461 000,00  |
| Содержание автомобильных дорог в зимний период | 10 331,00  |
| Вывоз грунта(ул. Пушкина, пер. Восточный, плотина ул. Урицкого) | 68 981,00 |
| Грейдирование дорог  | 21 712,00 |
| Ремонт светофорных объектов | 7 830,00 |
| Приобретение и установка дорожных знаков | 7 327,00 |
| Ямочный ремонт внутригородских дорог г. Котельниково | 57 138,00 |
| Разметка внутригородских дорог | 314 953,00 |
| Грейдирование дорог | 33 603,00 |
| Вывоз грунта | 40 948,00  |
| Частичная оплата за работу по установке дорожных знаков  | 79 100,00 |
| Окончательный расчет за работу по установке дорожных знаков | 88 900,00 |
| Выполнение работ по ремонту автодороги во внутри дворовой территории (ДОСы) по МК. | **9 098 305,41** |
| Поставка щебня по контракту | 896 876,97 |
| Поставка щебня | 1 900 000,00 |
| Поставка щебня | 596 000,00 |
| Ремонт автомобильных дорог  | 1 162 888,72 |
| Ремонт автомобильных дорог по ул. Ротмистрова по контракту | 1 701 047,35 |
| Ремонт автомобильных дорог по ул. Беловицкого – Волгодонская по контракту | 2 898 932,90 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Калинина по контракту | 2 700 000,00 |
| Ремонт автомобильной дороги по контракту | 3 904 745,48 |
| Нанесение дорожной разметки  | 374 756,00 |
| Нанесение дорожной разметки | 355 016,00 |
| Нанесение дорожной разметки | 1 433 979,00 |
| Ремонт дорог по контракту | 318 776,00 |
| Ремонт дорог по контракту | 469 414,28 |
| Ремонт дорог по договору  | **235 328,62** |
| Субсидия на содержание и ремонт дорог(пешеходная разметка) | 291 041,00 |
| Оплата за ремонт внутридворовых дорог по контракту | 215 103,10 |
| Оплата за ремонт внутридворовых дорог по контракту | 779 866,05 |
| Субсидия на содержание и ремонт дорог  | 276 148,00 |
| Оплата за работы по ремонту бортовых камней | 344 750,00 |
| За работы по установке дорожных знаков по контракту  | 119 000,00 |
| Оплата за ремонт внутридворовых дорог | 271 446,92 |
| Оплата за ремонт автодорог  | 957 882,00 |
| Оплата за поставку щебня  | 984 200,00 |
| Субсидия на содержание и ремонт дорог  | 295 899,00 |
| Субсидия на содержание и ремонт дорог | 269 088,00 |
| Субсидия на содержание и ремонт дорог | 314 057,00 |
| **Итого:** | **36 069 394,80** |
|  |  |
|  |  |

| Источник финансирования | за 12 месяцев2018 г.план | за 12 месяцев2018г.факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Бюджет города, руб. | 39 680 000,00 | 36 069 394,80 | 91 |
| ИТОГО: | **39 680 000,00** | **36 069 394,80** | **91** |

**10.МП « Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2016 -2026 годы».**

Муниципальная целевая программа утверждена постановлением администрации Котельниковского городского поселения от 26.10.2016 г. № 911.

Заказчик программы – администрация Котельниковского городского поселения.

Исполнители программы предприятия и организации, определяемые на конкурсной основе.

**За 12 месяцев 2018** г. согласно плану проведены мероприятия на сумму ( рублей).

|  |  |
| --- | --- |
| Оплата за межевание по договору  | 99 126,88  |
| Оплата за межевание дорог | 99 539,79 |
| Оплата за тех. планы (дороги) | 99 972,20  |
| 100% предоплата за изготовление тех. планов по договору | 99 972,20 |
| Оплата за изготовление тех. планов | 99 972,20 |
| За услуги по разработке проектной-сметной документации по договору | 99 999,00 |
| **Итого:** | **598 582,27** |
|  |  |

| Источник финансирования | за 12месяцев2018 г.план | за 12месяцев2018г.факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Бюджет города, руб. | 600 000,00 | 598 582,27 | 99,8 |
| ИТОГО: | **600 000,00** |  598 582,27 | **99,8** |

**11.МП «Развитие молодежной политики в Котельниковском городском поселении на 2018 – 2020 годы».**

Утверждена постановлением Главы Котельниковского городского поселения от 02.11.2017 г. № 903

Заказчик Программы – Администрация Котельниковского городского поселения.

Исполнители Программы – Администрация Котельниковского городского поселения, МУК «Центральная библиотека», МУК «Дом культуры», общеобразовательные школы города

За отчетный период были проведены следующие мероприятия:

- городская выставка кошек

- соревнования в МБУ «Клуб «Казачья воля»

- День весны и труда

- Акция «Открытка ветеранам»

- Акция «Поздравь ветерана»

- Акция «Вахта Памяти»

- Велопробег

-День защиты детей

-VI открытый фестиваль уличного искусства «Open Sky»

- Трудоустройство молодежи

- День матери

- Новогодний праздник

Все мероприятия проведены в соответствии с планом работы и имели положительное воспитательное воздействие на детей. Участниками мероприятий были учащиеся ОУ, учителя и родители.

| Источник финансирования | За 12 месяцев2018 г. план | За 12 месяцев2018 г. факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, руб. | 388 000.00 | 386 701,66 | 100 |
| ИТОГО: |  | - | - |

**12.МП «Развитие физической культуры и спорта на территории Котельниковского городского поселения на период 2018-2020 гг.»**

Утверждена постановлением Главы Котельниковского городского поселения от 02.11.2017 г. № 902.

Заказчик Программы – Администрация Котельниковского городского поселения.

Исполнители - МКУ СОЦ «Локомотив», МКОУ ДО ДЮСШ; Администрация Котельниковского городского поселения, общеобразовательные школы города и сельских поселений.

В Котельниковском городском поселении за отчетный период согласно плану спортивных мероприятий проведено ряд спортивных мероприятий городского уровня для различных возрастных групп.

Соревнования проходили по следующим видам спорта:

- Первенство города по настольному теннису

-Турнир по мини-футболу среди дворовых команд

- Открытие летнего спортивного сезона

- Легкоатлетическая эстафета, посвященная 73-годовщине Победы в ВОв

- Спартакиада среди организаций г. Котельниково

- Первенство города по пляжному волейболу среди мужчин и женщин

- Турнир по шахматам

- «Русские городки»

- Олимпиада детских садов

- Командный турнир по настольному теннису среди студентов

- Новогодние веселые старты среди студентов

- Мини-футбол среди студентов

- Новогодние веселые старты среди организаций

- Кубок Главы по мини-футболу среди мужчин

- Кубок Качи

- Турнир по дартсу

| Источник финансирования | За 12 месяцев2018 г. план | За 12 месяцев2018 г. факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, руб. | 318 000,00 | 317 869,92 | 100 |
| ИТОГО: |  | - | - |

 Проведённые за 12 месяцев 2018 г спортивные соревнования и турниры позволили обеспечить полноценный досуг населения, повысить спортивный престиж Котельниковского городского поселения, увеличить число жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом.

**13.МП «Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений в Котельниковском городском поселении» на 2016-2018 годы**

| Источник финансирования | За 12 месяцев2018 г. план | За 12 месяцев2018 г. факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, руб. | 415 000,00 | 414 955,00 | 100 |
| ИТОГО: |  | - | - |

-Конкурс Лучшее территориальное общественное самоуправление за 2017 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | «Дружный город» | 50 000 |
| **2** | «Тихая речка» | 40 000 |
| 3. | «Вира» | 40 000 |
| 4. | «Казачий берег» | 30 000 |
| 5. | «Южный город» | 30 000 |
| 6. | «Лиана» | 30 000 |
| 7 | «Школьный остров» | 20 000 |
| 8. | «Бригада» | 20 000 |
| 9. | «Островной» | 20 000 |
| 10. | «Локомотив» | 20 000 |
| 11. | «Авиатор» | 20 000 |
| 12. | «Преображение» | 20 000 |

- Конкурс «Лучший двор»

- Фотоконкурс «Летний сад»

1. **МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Котельниковском городском поселении на 2018-2000 годы »**

**за 2018 год**

Муниципальная целевая программа утверждена постановлением администрации Котельниковского городского поселения от 13.06.2018 года № 484.

Заказчик Программы – администрация Котельниковского городского поселения. Исполнители программы предприятия и организации, определяемые на конкурсной основе.

Руб.

| Источник финансирования | 2018г.план | 2018г.факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, руб. | 20 000, 00 | 20 000,00 |   100 %  |
| ИТОГО: | 20 000,00 | 0,00 |  100 % |

Проведение конкурса «Лучшее оформление новогодней витрины, фасада предприятия торговли» на территории Котельниковского городского поселения – 20 000,00 руб.