**АНАЛИЗ**

**исполнения муниципальных программ**

**Котельниковского городского поселения**

**на 01.04.2019г.**

В настоящее время в Котельниковском городском поселении утверждено и реализуется четырнадцать муниципальных целевых программ.

Финансирование целевых программ Котельниковского городского поселения представлено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Утверждено уточненной бюджетной росписью, руб. | Исполнено, руб. | Про-цент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МП «Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений в Котельниковском городском поселении на период 2019-2021 годы» | 415 000,00 | 0 | 0 |
| МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Котельниковском городском поселении на период 2018-2022 годы» | 20 000,00 | 0 | 0 |
| МП «Гражданская оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории Котельниковского городского поселения на период 2018-2020 гг.» | 827 000,00 | 6 752 ,00 | 0,82 |
| МП «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2019-2021 годы» | 280 000,00 | 0 | 0 |
| МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2016-2026гг.» | 395 000,00 | 0 | 0 |
| МП «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Котельниковском городском поселении Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2017-2019 гг.» | 33 513 504,19 | 2 472 180,00 | 7,37 |
| МП «Реформирование и модернизация муниципального жилищного фонда Котельниковского городского поселения на период 2018-2020 гг.» | 5 370 622,02 | 14 987,34 | 0,28 |
| МП «Реформирование и модернизация коммунального хозяйства Котельниковского городского поселения на период 2018-2020 гг.» | 18 341 950,32 | 70 000,00 | 0,38 |
| МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2016-2020 годы» | 10 020 913, 91 | 2 486 054,84 | 24,8 |
| МП «Озеленение территории Котельниковского городского поселения на период 2019-2021 гг.» | 3 600 000,00 | 2 543 649,00 | 70,7 |
| МП «Организация и содержание мест захоронения Котельниковского городского поселения на период 2019-2021гг.» | 700 000,00 | 0 | 0 |
| МП «Формирование современной городской среды в Котельниковском городском поселении Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2018-2020 гг.» | 16 068 041,00 | 2 134 923,00 | 13,3 |
| МП «Развитие молодёжной политики на территории Котельниковского городского поселения на период 2018-2020 гг.» | 388 000,00 | 42 444,00 | 10,9 |
| МП «Развитие физической культуры и спорта на территории Котельниковского городского поселения на период 2018-2020 гг.» | 320 000,00 | 25 000,00 | 7,8 |
| **ИТОГО** | **90 260 031,44** | **9 795 990,18** | **10,9** |

Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных целевых программ в общих расходах бюджета города, по состоянию на 01.04.2019 г. – составила 48,9 %.

Глава Котельниковского

городского поселения А. Л. Федоров