**АНАЛИЗ**

**исполнения муниципальных программ**

**Котельниковского городского поселения**

**на 01.09.2020 г.**

 В настоящее время в Котельниковском городском поселении утверждено и реализуется пятнадцать муниципальных целевых программ.

Финансирование целевых программ Котельниковского городского поселения представлено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Утверждено уточненной бюджетной росписью, руб. | Исполнено, руб. | Про-цент выполнения,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МП «Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений в Котельниковском городском поселении на период 2019-2021 годы» | 214 000,00 | 90 000,00 | 42,06 |
| МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Котельниковском городском поселении на период 2018-2022 годы» | 20 000,00 | 15 899,48 | 79,50 |
| МП «Гражданская оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории Котельниковского городского поселения на период 2018-2020 гг.» | 870 000,00 | 628 314,64 | 72,22 |
| МП «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2019-2021 годы» | 230 000,00 | 167 200,00 | 72,70 |
| МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2016-2026гг.» | 200 000,00 | 129 765,00 | 64,89 |
| МП «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Котельниковском городском поселении Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2017-2019 гг.» | 37 289 723,20 | 20 580 206,60 | 55,19 |
| МП «Реформирование и модернизация муниципального жилищного фонда Котельниковского городского поселения на период 2018-2020 гг.» | 2 228 000,00 | 793 918,01 | 35,64 |
| МП «Реформирование и модернизация коммунального хозяйства Котельниковского городского поселения на период 2018-2020 гг.» | 11 905 958 , 20 | 7 126 878,80 | 59,86 |
| МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2016-2020 годы» | 4 651 782,42 | 4 615 141,72 | 99,22 |
| МП «Озеленение территории Котельниковского городского поселения на период 2019-2021 гг.» | 2 355 843,00 | 2 355 843,00 | 100 |
| МП «Организация и содержание мест захоронения Котельниковского городского поселения на период 2019-2021гг.» | 700 000,00 | 515 196,00 | 73,60 |
| МП «Формирование современной городской среды в Котельниковском городском поселении Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2018-2020 гг.» | 7 275 858,50 | 7 275 858,50 | 100 |
| МП «Развитие молодёжной политики на территории Котельниковского городского поселения на период 2018-2020 гг.» | 388 000,00 | 219 483,23 | 56,57 |
| МП «Развитие физической культуры и спорта на территории Котельниковского городского поселения на период 2018-2020 гг.» | 350 000,00 | 298 687,01 | 85,34 |
| МП «По управлению муниципальным имуществом, по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»  | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО** | **68 681 165 , 32** | **44 812 391 , 99** | **65,25** |

Глава Котельниковского

городского поселения А. Л. Федоров