**АНАЛИЗ**

**исполнения муниципальных программ**

**Котельниковского городского поселения**

**на 01.07.2022 г.**

В настоящее время в Котельниковском городском поселении утверждено и реализуется семнадцать муниципальных целевых программ.

Финансирование целевых программ Котельниковского городского поселения представлено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Утверждено уточненной бюджетной росписью, руб. | Исполнено, руб. | Про-цент выполнения,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МП «Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений в Котельниковском городском поселении на период 2019-2022 годы» | 100 000,00 | 0,00 | 0 |
|  | | | |
| МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Котельниковском городском поселении на период 2018-2022 годы» | 20 000,00 | 19 920,00 | 99,6 |
|  | | | |
| МП «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и повышению уровня защиты населения и территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2021 – 2023 годы» | 330 000,00 | 133 894,00 | 40,57 |
|  | | | |
| МП « Обеспечение мероприятий по пожарной безопасности на территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 годы» | 656 300,00 | 280 199,95 | 0,00 |
|  | | | |
| МП «Развитие физической культуры и спорта на территории Котельниковского городского поселения на период 2021-2023 гг.» | 400 000,00 | 313 196,49 | 78,3 |
|  | | | |
| МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2021-2023 годы» | 5 548 153,00 | 4 081 859,59 | 73,58 |
|  | | | |
| МП «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2019-2021 годы» | 730 000,00 | 78 200,00 | 10,72 |
|  | | | |
| МП «Реформирование и модернизация муниципального жилищного фонда Котельниковского городского поселения на период 2021-2023 гг.» | 1 850 000,00 | 1 316 063,27 | 71,14 |
|  | | | |
| МП «Реформирование и модернизация коммунального хозяйства Котельниковского городского поселения на период 2021-2023 гг.» | 10 946 285,59 | 7 392 663,27 | 67,54 |
|  | | | |
| МП «Развитие молодёжной политики на территории Котельниковского городского поселения на период 2021-2023 гг.» | 460 000,00 | 356 486, 74 | 77,50 |
|  | | | |
| МП «Организация и содержание мест захоронения Котельниковского городского поселения на период 2019-2021 гг.» | 700 000,00 | 68 987,00 | 9,86 |
|  | | | |
| МП «Формирование современной городской среды в Котельниковском городском поселении Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2018-2024 гг.» | 21 633 789,45 | 14 518 293,90 | 67,11 |
|  | | | |
| МП «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Котельниковском городском поселении Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2020-2023 гг.» | 33 027 889, 84 | 13 487 989,14 | 40,84 |
|  | | | |
| МП «Озеленение территории в Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2019-2021 гг.» | 3 626 905,00 | 3 626 868,00 | 100 |
|  | | | |
| МП « Сохранение памятников культурного наследия на территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2021-2022 гг.» | 5 207 662, 00 | 1 626 800,00 | 31,24 |
|  | | | |
| МП «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2019 – 2024 гг.» | 20 000,00 | 0,00 | 0 |
| МП « Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района волгоградской области на 2016 – 2026гг.» | 100 000,00 | 0,00 | 0 |
| **ИТОГО :** | **85 356 984,88** | **47 301 421,35** | **55,42** |

Глава Котельниковского

городского поселения А. Л. Федоров