**АНАЛИЗ**

**исполнения муниципальных программ**

**Котельниковского городского поселения**

**на 01.10.2022 г.**

В настоящее время в Котельниковском городском поселении утверждено и реализуется семнадцать муниципальных целевых программ.

Финансирование целевых программ Котельниковского городского поселения представлено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Утверждено уточненной бюджетной росписью, руб. | Исполнено, руб. | Про-цент выполнения,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МП «Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений в Котельниковском городском поселении на период 2019-2022 годы» | 100 000,00 | 0,00 | 0 |
| Финансирование муниципальной программы запланировано на 4 квартал. | | | |
| МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Котельниковском городском поселении на период 2018-2022 годы» | 20 000,00 | 19 920,00 | 100 |
| Награждение предпринимателей в честь Дня российского предпринимателя; | | | |
| МП «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и повышению уровня защиты населения и территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2021 – 2023 годы» | 484 000,00 | 437 757 ,00 | 90 |
| Создание и содержание запасов материально-технических и иных средств для ликвидации последствий ЧС; Акарицидная обработка территории; Обучение руководящего состава должностных лиц и специалистов ГО и ЧС ; Проведение мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации по африканской чуме свиней на территории Котельниковского городского поселения ; | | | |
| МП « Обеспечение мероприятий по пожарной безопасности на территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 годы» | 453 000,00 | 347 466,51 | 77 |
| Тушение очагов возгорания ; Противопожарная опашка ; Проведение мероприятий по локализации и тушению пожаров на территории Котельниковского городского поселения ; | | | |
| МП «Развитие физической культуры и спорта на территории Котельниковского городского поселения на период 2021-2023 гг.» | 400 000,00 | 313 196,49 | 78 |
| Закупка призов для проведения спортивных мероприятий; | | | |
| МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2021-2023 годы» | 5 548 153,00 | 4 976 627,30 | 90 |
| Текущий ремонт, содержание и эксплуатация уличного освещения; | | | |
| МП «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2019-2021 годы» | 730 000,00 | 118 600,00 | 16 |
| Обслуживание систем видеонаблюдения; | | | |
| МП «Реформирование и модернизация муниципального жилищного фонда Котельниковского городского поселения на период 2021-2023 гг.» | 1 836 000,00 | 1 464 326,71 | 80 |
| Ремонт муниципального жилого помещения по ул. Гришина, д.12 а, кв. 3 ; Ремонт муниципального жилого помещения по ул. Комсомольская, д. 95 кв. 1 ; Взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда; | | | |
| МП «Реформирование и модернизация коммунального хозяйства Котельниковского городского поселения на период 2021-2023 гг.» | 10 946 285,59 | 10 464 202,56 | 96 |
| Капитальный ремонт центральной линии водопровода в жилом районе Дубовая роща - зона В ; Установка пожарных гидрантов ; Капитальный ремонт центральной линии хозяйственно – бытовой канализации по пер. Калинина, от ОАО «Волгограднефтемаш» по ул. Калинина, 201 до КНС - Воинская (новая) ; Поставка труб, фитингов для ремонта сестем водоотведения и водоснабжения ; | | | |
| МП «Развитие молодёжной политики на территории Котельниковского городского поселения на период 2021-2023 гг.» | 460 000,00 | 404 420,74 | 88 |
| Проведение молодежных мероприятий : День освобождения г. Котельниково «Свеча памяти»; День Победы «Поздравь Ветерана»; Акция «Открытка Ветеранам»; Велопробег, Вахта памяти; День молодежи ; | | | |
| МП «Организация и содержание мест захоронения Котельниковского городского поселения на период 2019-2021 гг.» | 700 000,00 | 487 518,00 | 70 |
| Благоустройство территории кладбища (завоз песка, вывоз мусора) ; | | | |
| МП «Формирование современной городской среды в Котельниковском городском поселении Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2018-2024 гг.» | 22 292 227,72 | 17 909 829,72 | 80 |
| Ликвидация несанкционированных свалок; Завоз песка на детские площадки (парк Победы ) ; Текущий ремонт тротуаров ( ул. Чапаева , от южного ж/д переезда до дома № 15, ул. Чапаева) ; Благоустройство общественной территории ул. Ротмистрова в границах ул. Ленина – Железнодорожная, 2- этап ;Устройство дорожного ограждения ( Центральная площадь, Парк Культуры и отдыха, по адресу ул. Ротмистрова,6,а ); | | | |
| МП «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Котельниковском городском поселении Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2020-2023 гг.» | 33 250 475,84 | 22 367 226,20 | 67 |
| Вывоз грунта после грейдирования ; Ремонт внутригородских автомобильных дорог; Ремонт бордюрных камней ; Содержание мостовых сооружений ( путепровод) ;Содержание автомобильных дорог; Грейдирование дорог ;Ремонт дорожных знаков ; Устройство остановок (ул. Геологов,1) ;Устройство искусственных дорожных неровностей ( ул. Чкалова,58) ;Скашивание травы по обочинам дорог ; Устройство щебеночного основания ( ул. Мирная) ; | | | |
| МП «Озеленение территории в Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2019-2021 гг.» | 3 626 905,00 | 3 626 868,00 | 100 |
| Валка деревьев ; Омолаживание деревьев лиственных пород ; | | | |
| МП « Сохранение памятников культурного наследия на территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2021-2022 гг.» | 5 207 662, 00 | 1 626 800,00 | 31 |
| Заключение контракта на разработку ПСД на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; | | | |
| МП «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2019 – 2024 гг.» | 20 000,00 | 0,00 | 0 |
| Финансирование муниципальной программы запланировано на 4 квартал. | | | |
| МП « Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района волгоградской области на 2016 – 2026гг.» | 100 000,00 | 0,00 | 0 |
| Финансирование муниципальной программы запланировано на 4 квартал. | | | |
| **ИТОГО :** | **86 174 709,15** | **64 564 759,23** | **75** |

Муниципальные программы направлены на развитие таких сфер жизнедеятельности города как : жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство территории г. Котельниково, содержание дорог, озеленение, содержание мест захоронения, пожарная безопасность, ГО и ЧС, противодействие экстремизму и профилактика терроризма, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, развитие малого и среднего предпринимательства, спорт, молодежная политика, сохранение памятников культурного наследия на территории Котельниковского городского поселения.

Глава Котельниковского

городского поселения А. Л. Федоров