**АНАЛИЗ**

**исполнения муниципальных программ**

**Котельниковского городского поселения**

**на 01.07.2024г.**

В настоящее время в Котельниковском городском поселении утверждено и реализуется шестнадцать муниципальных программ.

Финансирование программ Котельниковского городского поселения представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Утверждено уточненной бюджетной росписью, руб. | | Исполнено, руб. | Про-цент выполнения,% | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | |
| МП "Развитие территориального общественного самоуправления на территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2024-2026г.г." | 100 000,00 | | 0,00 | 0 | |
| Финансирование запланировано в 3 квартале 2024 года; | | | | | |
| МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Котельниковском городском поселении на период 2018-2024 годы» | 20 000,00 | | 19 992,00 | 99,9 | |
| Финансирование запланировано в 3 квартале 2024 года; | | | | | |
| МП «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и повышению уровня защиты населения и территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2024 – 2026 годы» | 1 520 000,00 | | 1 007 325,00 | 66 | |
| Приобретение укрытий, лавочек, бочек, ведер, стендов,плакатов. | | | | | |
| МП « Обеспечение мероприятий по пожарной безопасности на территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2024-2026 годы» | 187 053,95 | | 33 828,95 | 18 | |
| Проведение мероприятий по локализации и тушению пожаров на территории Котельниковского городского поселения ( опашка территории Котельниковского городского поселения от трассы Сальск – Волгоград, площадка для отжига , от железной дороги до трассы на Нагольный) ; | | | | | |
| МП «Развитие физической культуры и спорта на территории Котельниковского городского поселения на период 2024-2026гг.» | 500 000,00 | | 398 082,00 | 80 | |
| Закупка призов для проведения спортивных мероприятий; | | | | | |
| МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2024-2026 годы» | 5 124 820,22 | | 3 474 275,20 | 68 | |
| Текущий ремонт, содержание и эксплуатация уличного освещения – ( улицы: Полякова,36; Ломоносова,32,7,12,18,61; центральная площадь; Воровского,47а; 51;Рабочая,15; Гоголя,26; Горького,94; Мелиоративная,2; Октябрьская,208-216; 209; 74, 221, 223, 118, 213, 101 ;Сербина, 8, 16; Луначарского, 64; Чехова,93; Паршикова, 8; Цимлянская,74; Пушкина,113,117,123; 8 Марта,3, Куйбышева,97,Калинина,49, 53, 59, 93, 95, Родина, 178, 190, 200, 220, К. Маркса,4,Гришина,143,Новоселов,25/2,Пушкина,119,123,Гришина,87,103,91,127,139,1431,Гришина, 22а, 22б, 18, 16, 14, Полякова, 117, Серафимовича,3, Калинина,69,101,109, пер. Котельниковский, 35, ул. Луначарского (тупик), Новоселов, 23/2, Октябрьская, 103, Думенко, 15, Горького, 61). | | | | | |
| МП «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2022-2024 годы» | 1 030 000,00 | | 148 543,00 | 14 | |
| Обслуживание систем видеонаблюдения ; | | | | | |
| МП «Реформирование и модернизация муниципального жилищного фонда Котельниковского городского поселения на период 2024-2026 гг.» | 6 384 430,55 | | 5 986 090,40 | 94 | |
| Ремонт муниципального жилого помещения по ул. Гришина, д.12А, кв.3.; Ремонт муниципального жилого помещения по ул. Комсомольская, д.95, кв.1.; | | | | | |
| МП «Реформирование и модернизация коммунального хозяйства Котельниковского городского поселения на период 2024-2026 гг.» | 19 625 189,28 | | 8 604 065,18 | 44 | |
| Капитальный ремонт и установка павильона для КНС Воинская (новая); Приобретение Экономайзера ЭБ - 2- 236И котла №2 в котельной 33 квартала(г. Котельниково, ул. Ленина,9Д) ;  Установка, пуско-наладки автоматики котла ДКВР №1 (г. Котельниково, ул. Ленина,9Д); Приобретение дизельного генератора тсс ад-100с-т400-1ркм11 в шумозащитном кожухе (г. Котельниково, ул. Ленина,9Д) ; - Приобретение трубы для модернизации теплотрассы инвентарный номер 000239 от котельной «Волна»(г. Котельниково, ул. Гришина,д.24В) ; Приобретение водогрейного котла КСВа -1,котельной ДОС ; - Капитальный ремонт центральной линии водопровода в жилом районе Дубовая роща, зона В ; Капитальный ремонт центральной линии водопровода в жилом районе Дубовая роща, ( для многодетных семей) ; Ремонт и замена насосного оборудования и запорной арматуры на Насосной станции 1-го подъема, х. Веселый ; | | | | | |
| МП «Развитие молодёжной политики на территории Котельниковского городского поселения на период 2024-2026 гг.» | 680 000,00 | | 292 673,00 | 43 | |
| Закупка призов для проведения мероприятий с молодежью; | | | | | |
| МП «Организация и содержание мест захоронения Котельниковского городского поселения на период 2024-2026 гг.» | 4 979 778,75 | | 1 151 778,75 | 23 | |
| Благоустройство территории кладбища.; | | | | | |
| МП «Формирование современной городской среды в Котельниковском городском поселении Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2018-2024 гг.» | 93 055 657,00 | | 35 213 070,19 | 38 | |
| Ликвидация несанкционированых свалок ( Ленина, 9д,31; парк Комсомольский; парк Культуры и отдыха; ул. Родина1; ул. Садовая,21-95; ул. Пушкина,140-90; ул. Воровского,12; ул. Крестьянская,7 ;ул. Юбилейная,40-100;ул. Пушкина,140-146; 144-146; ул. Набережная,5-64; ул. Полегалова,3-37,9-18; ул. Октябрьская,35; 23-506;ул. Орлова,33-66,66-80,80-127; ул.Баранова,5; 54-242,5-30,13; ул. Куйбышева,11-75,71; ул. Горького,3-97; ул. Донская,2-86; ул. Гришина,3-143;ул. Войкова,8-132,132,154; кладбище, ул. Калинина,208;17-196;ул. Рабочая,29-52;пер. Цимлянский,174,1-16;ул. Гагарина,2-32;ул. Ротмитсрова,130, 19-130;ул. Волгоградская, 70-95, 55-70; ул. Комсомольская,11-95;ул. Кирова,2-19,19-149,ул. Михайлова,16-128; ул.Советская,19-44, ул. Урицкого,1-86;ул. Ремезова,16-49, 1-16;ул. Паршикова,11-39; ул. Родина ,63-133,ул. Железнодорожная,1-28; ул. Серафимовича,3-25,3; ул. Липова,21-24). Устройство остановок ( ул. Сербина,114) ; Монтаж и демонтаж новогодней ели (центральная площадь) ; (тротуарная дорожка по ул. Баранова,д.39-43 ) ; | | | | | |
| МП «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Котельниковском городском поселении Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2024-2026 гг.» | 68 304 141,00 | | 19 309 827,22 | 28 | |
| Устройство щебеночного основания (пер. Аксайкий) ; Ремонт светофорных объектов ( перекрестки : ул. Беловицкого – ул. Ленина, ул. Калинина – ул. Чкалова,ул. Урицкого – ул. Родина ) ; Нанесение разметки пешеходных переходов (путепровод по ул. Октябрьская; центральная площадь; Родина,1; Набережная,14, (СШ №2); ул. Родина, 46 ; Содержание автомобильных дорог в зимний период (Автобусный маршрут ; ул: Войкова, 1-14; Гришина, 1-143; Рабочая,1-55; Первомайская, 1-7; Ленина, 2-98; Родина, 1-147; Пушкина, 2-142; Малиновского, 3-67; Ротмистрова, 1-129; Железнодорожная, 2-22; Лесная, 2-30; Баранова, 2-174; Советская,1-19; Октябрьская, 2-210; трасса до х. Нагольный; Сербина, 2-130; Орлова, 2-118; Беловицкого,1-37; Ремезова,1-49; Урицкого, 2-82; Набережная, 2-60 ; Чеснакова, 3-23; Чкалова, 2-46; Липова, 2-26; Серафимовича, 1-29; Полетарская, 2-26; пер. Калинина, 1-31; пер. Сербина; пер. Орлова, 2-34; пер. Ремезова, 222; пер. Донской; пер. Садовый,; ул. Цимлянская, 2-86 ; Думенко, 1-41; Гагарина, 2-46; Воровского, 2-82; Комсомольская, 1-99; Освобождения, 2-54; Пушкина, 2-132; Петрова, 3-25; Садовая, 4-97; Северная, 2-10; Некрасова; Мирная ; Гоголя, 2-46; Светлая, 2-14; Горького, 3-93; Куйбышева, 1-131; Партизанская, 3-125; Романовых, 2-100; Кивгила, 25А-87; Волгодонская, 2-88; Новоселов; 1/1-23/2; Луначарского; Лыкова , 1-27; Хользунова, 6-54; Полегалова, 5-33; Красная, 6-68; Красноармейская, 3-47; Волгоградская, 2а-94; Кирова, 6-146, Михайлова, 1-101; пер. Цимлянский, 13Д-61; Береговая, 3-11; Кравченко, 2-30; пер. Аксай Степной; ул. Лиманная, 1-67; К.Маркса, 3-69; Полякова, 1-71А; пер. Орлова, 3-34; путепровод по ул. Октябрьская; Ломоносова,2-62; Калинина, 2-212;) ; борьба со скользкостью: Содержание мостовых сооружений (ул. Ротмистрова) ; Вывоз грунта после грейдирования ( улицы: Октябрьская, 35-87; 57-115; Горького,37, (СОШ №1) ; Устройство разделительных дорожных блоков ( пл. Ленина, ул. Ротмистрова,8) ; Устройство парковки ( ул. Липова,17 (СШ № 5)) ; | | | | | |
| МП «Озеленение территории в Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2024-2026 гг.» | 6 967 940,55 | | 6 967 940,55 | 100 | |
| Омолаживание деревьев лиственных пород – ( улицы : Гришина, 22а, Октябрьская, 105, Ленина, 30, 45, Родина, 30, центральная площадь, Баранова,4,Урицкого,16,Зеленая,23, улицы : Гришина,12а, 23а ; Липова,21; Ленина, 54-64, 83-93, 95-103; Баранова, 4; Думенко, 29/1; Войкова,47; Советская,19; Гришина,16;); Валка деревьев – ( улицы : Липова, 27; Ленина,1 2; Юбилейная, 69, 27; Гришина, 16, 22б ; Ленина, 2; Липова (территория бывшей ж/д больницы) ; Советская,19; Липова,24/2 ; улицы : Липова,16; Ломоносова,7; Липова,17,21; Баранова,4; Ленина,45; Липова (ж/д больница); Липова,166; Зеленая,7; Ломакина,73,80; Михайлова,84; Гришина,16; улицы : Гришина,22-143,26; Октябрьская,100-105; 152-200;Воровского,95-102; | | | | | |
| МП «Развитие сферы культуры в Котельниковском городском поселении Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2024-2026 гг.» | | 1 453 410,29 | 1 453 410,29 | | 100 |
| Приобретение светового и звукового оборудования для МБУК «Дом Культуры» ; | | | | | |
| МП "Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2024-2026 годы" | 20 000,00 | | 0,00 | 0 | |
| Финансирование запланировано в течении 2024 года; | | | | | |
| **ИТОГО :** | **208 499 011,30** | | **84 060 901,73** | **40** | |

Муниципальные программы направлены на развитие таких сфер жизнедеятельности города как : жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство территории г. Котельниково, содержание дорог, озеленение, содержание мест захоронения, пожарная безопасность, ГО и ЧС, противодействие экстремизму и профилактика терроризма, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, развитие малого и среднего предпринимательства, спорт, молодежной политики на территории Котельниковского городского поселения.

Глава Котельниковского

городского поселения А. Л. Федоров