## Лист1
Форма Реестра заявлений граждан,
по выполнению работ по выравниванию и отсыпке щебнем грунтовых дорог и ямочному ремонту асфальтированных дорог на территории
Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области
N п/п | Фамилия, имя, отчество гражданина, подавшего заявление | № заявления, дата | Адрес проведения работ | Количество единиц, метров | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Физлицо |  | Ул. Советская, 6 | Сметный расчет, ремонт асфальта на внутри дворовой территории | выполнено
2 | Физлицо |  | Ул. Родина, 30 | Сметный расчет, ремонт асфальта на внутри дворовой территории | выполнено
3 | Физлицо |  | ул. Коммунистическая (от ул. Рабочая до пер. Пролетарский) | 300 м (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
4 | Физлицо |  | Ул. Комсомольская (от ул. Чкалова до ул. Хользунова) | 300 м (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
5 | Физлицо |  | Пер. Калинина1 | Сметный расчет, ремонт асфальта на внутригородской территории | Выполнено
6 | Физлицо |  | Пер. в районе ул. Баранова, № 31-33 в сторону ул. Железнодорожная | 150 м (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
7 | Физлицо |  | Ул. Железнодорожная | 800 м (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
8 | Физлицо |  | -Ул. Волгоградская (от д/с № 8 до пер. Калинина), проезд между МКД № 92,94 по ул. Волгоградская | Сметный расчет, ремонт асфальта на внутригородской территории | выполнено
|  |  | -Ул. Волгоградская от пер Калинина, до ул. Освобождения |  | выполнено
Киселев В.
|  |  |  | (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
2017-12-22
9 | Мамедов Я.Ф. | № 124 от 21.02.2014 | Пер. Кирова | 100 м (Планировка основания, отсыпка щебнем) | Выполнено
10 | Комаров Ю.Н. | № 317 от 12.03.2014 | Ул. Первомайская (от № 60 до № 70) | 100 м (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
11 | Кузьмина О.С. | № 300 от 03.04.2014 | Ул. Комсомольская (от ул. Освобождения до ул. 3-я Гвардейская) | 400 м (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
12 | Кушнир Т.Н. | № 452 от 15.05.2014 | Ул. Волгодонская | Ямочный ремонт асфальта внутригородской дороги | Выполнено
13 | Павлова Л.Г. | № 467 от 21.05.2014 | Ул. Коммунистическая | Ямочный ремонт асфальта внутригородской дороги | выполнено
14 | Чудиновских Г.П. | № 780 от 26.08.2014 | Ул. Гришина № 30,26,24 Б | Сметный расчет, ремонт асфальта внутригородской дороги | выполнено
15 | Аникеева А.В. | № 813 от 09.08.2014 | Ул. Садовая (от ул. Горького до ул. Донская) | 300 м (Планировка основания, отсыпка щебнем)
|  |  | Ул. Садовая- ул. Горького-ул. Донская | (Планировка основания, отсыпка щебнем вдоль ул. Садовая) | выполнено
| Омельченко Н.К. | №468-ог от 19.04.2017
16 | Дьякова Н | № 951 от 30.09.2014 | Ул. Полегалова (от ул. Малиновского до ул. Горького) | 100 м (Ямочный ремонт) | выполнено
17 | Морозова С.Г. | № 994 от 01.12.2014 | Ул. Гоголя от № 12 до № 38 | 150 м (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
| Посохова Л.А. | № 491 от 24.04.2015 | Ул. Гоголя, 2 | 60 м (Планировка основания, отсыпка щебнем)
18 | Головко В.А. | № 3 от 12.01.2015 | Ул. Мелиоративная, 17 | 50 м (Ямочный ремонт) | выполнено
19 | Брыкина Е.В. | № 18 от 20.01.2015 | Пер. Ремезова, 22 | строительство тротуара | выполнено
20 | Снегирева Н. Ф. |  | Пер. Первомайский,4 до ул. Набережная, 4 | 100 м (Отсыпка щебнем) до речки | выполнено
21 | Абросимова Т.И. | № 139 от 05.03.2015 | Ул. Крестьянская, 58 (от № 42 до № 66) | Отсыпка щебнем
|  |  | от ул. П. Морозова до ул. Луначарского |  | выполнено
| Чупрынина В. И. | № 1165 от 16.09.2015 |  | 400 м (Отсыпка щебнем)
22 | Емельченко П.И. | № 217 от 24.03.2015 | Ул. Полегалова, 102 | 150 м (Отсыпка щебнем) | выполнено
23 | Овчелупов М.В. | № 695 от 05.06.2015 | Ул. Полякова, 117 | 150 м (Отсыпка щебнем дорожного покрытия) | выполнено
24 | Физлицо | № 873 от 08.07.2015 | Ул. Чапаева с № 16 до ул. Красная | 200 м (планировка основания, отсыпка щебнем) | Выполнено
|  |  | Ул. Чапаева | Строительство тротуара | выполнено
| Кривогин В.С. | №665 от 13.05.2016
|  |  | Ул. Лыкова от ул. Воровского до ул. Чапаева | 470 м (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
| Карплюк Ю. Н. | № 688 от 18.05.2016 г.
выполнено
25 | Копцова А.И. | № 1001 от 07.08.2015 | Пер. Орлова | 300 м (Отсыпка щебнем) | выполнено
26 | физлицо | № 1167 от 16.09.2015 | Ул. Куйбышева-Полегалова до ул. Куйбышева, 133 | 200 м (планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
27 | физлицо | № 1255 от 01.10.2015 | Ул. Кирова, 85; ул.3-я Гвардейская, 33,45 | 100 м (планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
28 | Трофимова Т.А. | № 1186 от 21.09.2015 | Ул. Полегалова, 72 | 100 (Отсыпка щебнем) от ул. Донская- до ул. Куйбышева | выполнено
29 | Мишуренко Т.М. | № 1485 от 26.11.2015 | Ул. Лермонтова, 2 | 200 м (планировка основания, отсыпка щебнем) от № 2 до № 16 Б | выполнено
30 | физлицо | От 16.11.2015 прием граждан у главы КГП | Ул. Серафимовича, 27/5 | 50 м (Отсыпка щебнем перекресток), от смотрового люка в 20 метрах | выполнено
31 | Аганина А.А. | От 16.11.2015 прием граждан у главы КГП | Ул. Октябрьская ,32/10 | 150 м (асфальтовое покрытие, тротуар) | Выполнено
№ 396 от 25.03.2016
| Авдеев А.П. |  | Ул. Октябрьская, 32 МКД | Сметный расчет, асфальтирование внутри дворовой территории | Выполнено
|  | 29.06.2018 № 753-ог |  | Сметный расчет, асфальтирование внутри дворовой территории
| Крылов В.С. |  | Ул. Ротмистрова, 9 |  | выполнено
32 | Кононова Н. Ф. | № 106 от 04.02.2016 | Ул. Кравченко, 27 | 210 м (планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
| Болубнева Р.Р. | №559-ог от17.05.2017
33 | Калмыков А. П. | № 138 от 09.02.2016 | Ул. Садовая, 10/2 | 493 м (планировка основания, отсыпка щебнем)от ул. Малиновского в сторону парка | выполнено
34 | Перфильева Т.Г | № 158 от 11.02.2016 | Ул. Маяковского, 49 | 560 м (планировка основания, отсыпка щебнем) | Выполнено
35 | Пуховников О. В. | № 177 от 16.02.2016 | Ул. Геологов, 7 А | 400 м (корчевка деревьев, планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
36 | Федоров Ю. В. | № 191 от 18.02.2016 | Ул. Некрасова, 27 | 450 м (планировка основания, отсыпка щебнем) | Выполнено
37 | Кагирманов Л.В. | № 280 от 10.03.2016 | Пер. Восточный | 150 м (планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
Отсыпка щебнем напротив домов № 15 и 26
| Макова Н. П. | №466 от 05.04.2016 | Пер. Восточный, 15
38 | Бирюков А.В. | №448 от 31.03.2016 | Ул. Набережная, 16 | 45 м (Отсыпка щебнем от № 6 до до пер. Первомайский до асфальта) | выполнено
39 | Генералова А.В | № 431 от 31.03.2016 г. | Ул. Волгодонская,51 | Сметный расчет, строительство тротуара по ул. Орлова (от ул. Партизанская до ул. Куйбышева) | Выполнено
|  |  |  | Сметный расчет, строительство тротуара по ул. Орлова (от ул. Донская до ул. Партизанская) | выполнено
| Петрова Л.В. | №256-ОГ от 15.03.2017 | Ул. Чехова, 46 |  | выплнено
40 | Вершкова И. Н. | № 464 от 04.04.2016 г. | Ул. Юбилейная, 54 от ул. Малиновского-до Горького | 194 м (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
41 | Кравцова О. В. | № 507 от 12.04.2016 | Ул. Хользунова, 35 | 340 м (Планировка основания, отсыпка щебнем) от ул. Калинина-до ул. Кирова | выполнено
42 | Жители ул. Набережная | № 588 от 22.04.2016 г. | Ул. Набережная, | 200 м сметный расчет, асфальтирование внутригородской дороги | выполнено
от ул. Ротмистрова до
ул. Набережная, 66
43 | Архипов В.В. | № 704 от 25.05.2016 г. | Ул. Воровского (от ул. Петрова до трассы Волгоград-Сальск) | 450 м (Планировка основания, отсыпка щебнем)
44 | Дупак С.А. | № 741 от 01.06.2016 | Ул. Ленина, 5 (во дворе МКД) | Сметный расчет, асфальтирование внутри дворовой территории | Выполнено
Сметный расчет, ямочный ремонт на внутри дворовой территории
| Алпатова Е.Г. | № 916 от 11.07.2016 | Пер. Октябрьский, 3 |  | выполнено
45 | Фетисова Ю.А. | № 754 от 03.06.2016 | Ул. Родина (в конце улицы) от № 218 до № 230 | 125 м (Планировка основания, отсыпка щебнем), асфальтирование внутригородской дороги | выполнено
| Болганов В.М. | №393 от 06.03.2017
46 | АКГП |  | Ул. Родина,1 | 108 м(Сметный расчет, асфальтирование внутри дворовой территории) | выполнено
47 | Евенко Н.П. | № 770 от 07.06.2016 | Пер. Садовый (от ул. Горького до ул. Малиновского) | 200 м (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
48 | Брусс Л.Н. | № 755 от 03.06.2016 | Ул. Ленина (от ул. Советская до ул. Беловицкого) | Сметный расчет (ремонт тротуара) | Выполнено
Асфальтирование проездов к МКД № 43,45,47,55 по ул. Ленина
|  |  | Ул. Ленина,45 (въезды во двор с двух сторон) | Сметный расчет, асфальтирование внутри дворовых территорий | Выполнено
(Планировка основания, отсыпка щебнем)
| Назарова Э.В. | 28.03.2018 № 361-ог |  |  | Выполнено
49 | Деревянко Т.Ю | № 919 от 11.07.2016 | Ул. Советская, 11 | Сметный расчет, строительство дороги на внутридворовой территории | выполнено
50 | Рычкова Н.И. | № 1097 от 26.08.2016 | Ул. Гришина, 24 А | Отсыпка щебнем внутри двора МКД (парковка) | выполнено
51 | Швыдкая Н. В. | № 1138 от 05.09.2016 | Ул. Калинина,207 | 100 м (Планировка основания, отсыпка щебнем) въезд во двор МКД | выполнено
52 | Куликова Л.А. | № 1118 от 01.09.2016 | Ул. Гришина, 24 б | Сметный расчет, строительство тротуара между МКД № 19,21 по ул. Липова, до стадиона Локомотив | выполнено
53 | Бельская Н.Н. | № 1100 от 29.08.2016 г. | Ул. Гришина, 22 в (асфальтирование дороги по ул. Освобождения) | Сметный расчет, строительство внутригородской дороги | Выполнено частично
54 | Генералов М.Н. | № 1218 от 06.10.2016 | Ул. Волгоградская, 30 | Грейдирование улицы | выполнено
55 | Кащеева В.А. | № 1230 от 11.10.2016 | пер. Цимлянский, в сторону № 16 е | 230 м (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
56 | Рудаев Н.Н. | № 1245 от 18.10.2016 | Пер. Котельниковский от № 18 до № 28 | 129 м (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
57 | Аверьянов С.С. | № 1292 от 01.11.2016 | Ул. Лиманная (от перекрестка ул. К.Маркса в сторону ул. Беловицкого) | 222 м (Планировка основания, отсыпка щебнем) | Выполнено
58 | Иванова Э. А. | № 1328 от 10.11.2016 | Ул. Партизанская (от ул. Сербина до ул. Пушкина) | 161 м (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
59 | Лещенко М.Д. | №1350 от15.11.16 | Ул. Пионерская, 29 | Засыпка щебнем ямы напротив дома | выполнено
60 | Попова Т.А. | № 1374 от 22.11.2016 г. | Ул. Ремезова,36 | 760 м Сметный расчет | Выполнено
Асфальтирование внутригородской дороги по ул. Ремезова
61 | Григорьева А.А. | № 1398 от 28.11.2016 г. | Ул. Береговая от пер. Цимлянский | 419 м (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
62 | Светличный А. М. | № 1443 от 13.12.2016 г. | Ул. Беловицкого, 28 от ул. Родина до реки Аксай | 140 м (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
63 | Ермолаева С.В. | № 181-ОГ от 27.02.2017 г | Ул. Липова между ул. Пролетарская-Ломоносова | (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
|  | 22.03.2018 № 328-ог. | Ул. Липова, 5 |  | выполнено
| Золошкова Н.В. |  |  | (Планировка основания, отсыпка щебнем)
64 | Ванифатьева Е.Ю. | №201-ОГ от 01.03.2017 | Ул. Баранова, 210
Сметный расчет строительство тротуара по ул. Баранова
| Председатель совета ТОС «Локомотив» | От 30.11.2018 г. № 1257-ог | С № 15 до № 45
65 | Жители ул. Лиманная | №215-ОГ от 06.03.2017 | Ул. Лиманная (от ул. Урицкого до ул. Полякова) | (Планировка основания, отсыпка щебнем), Сметный расчет строительство тротуара | выполнено
66 | Жители ул. Хользунова | № 286-ОГ от 20.03.2017 | Ул. Хользунова (от ул. Калинина до ул. Войкова) | (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
67 | Мараховский М.И. | № 262-ОГ от16.03.2017 | Ул. Комсомольская (от ул. Воровского до ул. Ломоносова) | (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
| Плетнев В.Н. | 19.01.2018 №57-ог
68 | Гикалова А.С. | № 276-ОГ от 20.03.2017 | Ул. Волгоградская | Строительство тротуара по ул. Кирова (от ул. Чкалова до храма по ул. Павлика Морозова)
69 | Юдина Е.А. | №309-ОГ от 22.03.2017 | Ул. Волгоградская (от ул. Чкалова до ул. Волгоградская, 37) | (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
70 | Болтоногова Е.Н. | №311-ОГ от 22.03.2017 | Ул. Чехова (от ул. Сербина до реки) | (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
71 | Атапина Л.А. | № 389-ог от 05.04.2017 г. | Ул. Серафимовича, 10 а | Сметный расчет | выполнено
Асфальтирование внутригородской дороги по ул. Серафимовича. Сметный расчет, строительство дороги на внутри дворовой территории МКД № 10а по ул. Серафимовича
72 | Подгорнов В.В. | №408 от 10.04.2017 | Ул. Чкалова | Сметный расчет. | выполнено
Асфальтирование внутригородской дороги по ул. Чкалова
73 | Паршикова Е.А., Сорока И.Е.,Демченко Е.В., Бондаренко А.Ю. | №426-ог от 12.04.2017 | Ул. Ремезова, д. 48 | (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено до ул. Некрасова
(пер. Восточный от ул. Ремезова до ул. Лесная), пер. Восточный, 46, 48, ул. Паршикова, 26
74 | Калашникова Н.Ф. | Прием главы от 03.04.2017 г. | Ул. Комсомольская,36 Б от ул. Чкалова до ул. 3-я Гвардейская | (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
75 | Моргунова В.В. | 26.04.2017 №499-ог | Ул. Калинина от ул. Воровского до ул. Крестьянская | (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
76 | Мартынова Е.Г. | 25.04.2017 г. № 492-ог | Ул.Кивгила, от №85 до №91 | (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
77 | Дупак А.Г. | 18.05.2017№566-ог | Ул. Полегалова, 11 а | Сметный расчет, ремонт асфальта на внутри дворовой территории | выполнено
78 | Председатель | 19.05.2017 № 568-ог | Ул. Волгодонская между ул. Пушкина-ул. Сербина | Отсыпка щебнем ямы напротив № 80 по ул. Волгодонская | Выполнено
ТОС «Дружный город» Пуховникова И.А.
| Председатель ТОС «Южный город» Мартынова Е.Г. |  | Ул. Волгодонская с № 80 по 112 | (Планировка основания, отсыпка щебнем)
|  | 05.10.2017 № 1124-ог |  |  | выполнено
79 | Михайлова Е.А. | 31.05.2017 г. №616-ог | Ул. Пролетарская, 8 |  | выполнено
Сметный расчет,
асфальтирование внутридворовой дороги
| Протокол общего собрания собственников | 04.09.2019 № 969-ог | Ул. Пролетарская,10
80 | Евдокимова М.Н. | 13.07.2017 № 790-ог | Ул. Кирова (от ул. Воровского до ул. Ломоносова) | (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
81 | Жильцы дома № 202 по ул. Калинина | 12.07.2017 №784-ог | Ул. Войкова поворот на ул. Чкалова к ДОСам | Строительство тротуара | выполнено
82 | Павленко Д.С. | 12.07.2017 № 780-ог | Ул. Михайлова (пер. Кирова от ул. Михайлова до ул. Комсомольская) | (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
83 | Гусейнов П.В. | 03.08.2017 г. № 858-ог | Ул. Пушкина, 99 (ул. Пушкина от №99 до №103-проулок) | (Планировка основания, отсыпка щебнем) | Выполнено
Ул. Сербина, 88,90,92,96,98
| Пруглова Л.Н. | 09.11.2017 г. № 1284-ог |  | (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
84 | Текучева Т.В. Жильцы МКД № 3 по ул. Серафимовича | 01.08.2017 г. № 851-ог от 24.02.20222 № 199-ог | Ул. Липова (участок между ул. Липова- | Сметный расчет,
|  |  | ул. Серафимовича) проезд вдоль контейнерной площадки | асфальтирование внутригородской дороги
85 | Жильцы МКД № 201,205,199 по ул. Калинина | 30.08.2017 №953-ог | Ул. Калинина (от ул. Калинина, 201 до остановки Арматурный завод) | Строительство тротуара
86 | Кураева Е.И. | 11.09.2017 г. № 991-ог | Пер. Аксай Степной (от ул. Кравченко в сторону речки) | (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
87 | Криворучко В.А. | 13.09.2017 г. № 1001-ог | Ул. Михайлова (от ул. Воровского до ул. Ломоносова) | (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
88 | Шабельник В.С. | 02.11.2017 № 1250-ог | Ул. Михайлова,58 от ул. Чкалова | Отсыпка щебнем съезда на ул. Михайлова и отсыпка ул. Михайлова (проулок) | выполнено
89 | Кравченко А.А. | 13.11.2017 № 1298-ог | Ул. Липова, 9 | Оборудование тротуарной дорожки от бани «Русский пар» к СОШ № 3 | выполнено
90 | Брыкалина Л.Н. | 10.11.2017 № 1293-ог | Ул. Липова, 24 | (Планировка основания, отсыпка щебнем перекрестка ул. Липова-ул. Серафимовича) | выполнено
91 | Жители ул. Павлика Морозова | 22.11.2017 № 1357-ог | Ул. Павлика Морозова (от ул. Чапаева до ул. Воровского) | (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
92 | Изучеева С.Г. | 04.12.2017 № 1389-ог | Ул. Карла Маркса и пер. Карла Маркса | (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
93 | Михайлов А.С. | 13.12.2017 № 1420-ог | Ул. Беловицкого,10, ул. Ленина, 55 | Сметный расчет, | выполнено
асфальтирование внутригородской дороги
94 | Приходько В.И. | 25.12.2017 г. № 1452-ог | Ул. Ленина, 29 к магазину «Царь продукт» | (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
95 | Паршикова Е.А. | 25.12.2017 № 1457-ог | Ул. Ремезова от ул. Паршикова до пер. Восточный | Сметный расчет, строительство тротуара | выполнено
96 | Дубинина Г.В. | 11.01.2018 № 27-ог | Пер. Коммунистический | (Планировка основания, отсыпка щебнем)
97 | Жители пер. Ремезова | 06.02.2018 № 119-ог | Пер. Ремезова от № 20 до № 23 | (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
98 | Шендрикова Т.В. | 19.03.2018 г. № 303-ог | Ул. Петрова | (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
99 | Бойко Н.В. | 22.03.2018 № 331-ог | Ул. Железнодорожная 7,8 | (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
100 | Попов В.Н. | 09.04.2018 № 409-ог | Ул. Октябрьская (от ул. Орлова до гостиницы «Находка») | (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
пер. Октябрьский (от ул. Октябрьская до ул. Ленина)
|  |  |  | Сметный расчет асфальтирование внутригородской дороги | выполнено
101 | Моргунова В.В. | 13.04.2018 № 436-ог | Ул. Калинина (от ул. Воровского до ул. Крестьянская) | Сметный расчет асфальтирование внутригородской дороги
102 | Жители ул. Чкалова | 20.06.2018 № 716-ог | Ул. Чкалова от ул. Гришина до ул. Калинина | Обустройство тротуарной дорожки | выполнено
103 | Попова В.М. | 21.06.2018 № 723-ог | Ул. Калинина, 202 | Сметный расчет асфальтирование внутри дворовой территории
Планировка основания, отсыпка щебнем) к мусорным контейнерам+проход к МКД № 208 по ул. Калинина
| Попова В.М. | от 23.07.2018 г. №836-ог,837-ог | Ул. Калинина, 202 | Сметный расчет асфальтирование внутригородской дороги по пер. Калинина | выполнено
|  |  |  | Сметный расчет, асфальтирование дворовой территории (проходы к подъездам ул. Калинина,202) | выполнено
от 06.03.2019 г. № 199-ог
Горбиков С.А.
104 | Глазкова Е.В. | 18.07.2018 № 828-ог | Ул. Партизанская, 2И | (Планировка основания, отсыпка щебнем) от № 11 до № 2 И | выполнено
105 | Абросимова Т.И. | От 28.08.2018 г. № 967-ог | Ул. Пролетарская,14 | Сметный расчет асфальтирование внутри дворовой территории и строительство тротуара | выполнено
106 | Кувикова С.Г. | 14.09.2018 г. № 1036-ог | Ул. Орлова, 37 | Сметный расчет асфальтирование парковки перед д/с № 2 «Чебурашка» | выполнено
107 | Берестовская Л.П. | 17.09.2018 г. № 1042-ог | Ул. Железнодорожная между аптекой ИП Семенова и жилым мкд | (Планировка основания, отсыпка щебнем) проулка и обустройство въезда. | Выполнено
108 | АКГП |  | Ул. Ротмистрова,131Б | (Планировка основания, отсыпка щебнем) ул. Ротмистрова-пер. Котельниковский | выполнено
109 | Изучеева С.Г. | От 08.10.2018 г. № 1104-ОГ | Пер. Карла-Маркса. Д.14 | Строительства тротуара от пересечения ул. Родина с Карла- Маркса до ул. Полякова
110 | Алимов Н.К. | От 10.10.2018 г. №1113-ОГ | Ул. Волгодонская, 58/2 | Ремонт пешеходной дорожки по ул. Волгодонская
111 | МБДОУ д/с № 6 «Радуга» | 01.11.2018 № 1175-ог | Ул. Чехова, 60 | Засыпка подъезда к дошкольному учреждению | выполнено
112 | Кореньков А.Ф. | От 15.11.2018 № 1212-ог | Ул. Пролетарская (от ул. Гришина до ул. Войкова) | Сметный расчет асфальтирование внутригородской дороги
113 | Председатель совета ТОС «Локомотив» | От 29.11.2018 г. № 1252-ог | Ул. Железнодорожная ,№7-8, ул. Баранова, № 13-15 | (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
114 | Алифанов В.А. | От 24.12.2018 г. № 1309-ог | Ул. Волгоградская, 76/2 | Ремонт пешеходной дорожки по ул. Освобождения от ул. Калинина до ул. Кирова | выполнено
115 | Захаров Г.А. | От 31.01.2019 г. № 68-ог | Ул. Волгоградская, 1 до автотрассы «Сальск-Волгоград» | (Планировка основания, отсыпка щебнем)
116 | Федулова С.И., Ковалев П.А. | От 19.02.2019 г. № 135-ог, 05.06.2023 № 726 | Ул. Юбилейная с № 1 по № 37 | (Планировка основания, отсыпка щебнем)
117 | Мышкина Т.В. | Инспекция гос.жил.надзора | Ул. Гришина, 143 | Сметный расчет асфальтирование внутридворовой дороги
118 | Туманова В.С. | От 12.03.2019 № 213-ог | Ул. Луначарского от ул. Воровского до ул. Красная | (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
119 | Жители ул. Юбилейная | От 22.03.2019 г. № 788-05 | Ул. Юбилейная от ул. Донская до ул. Куйбышева | Обустройство пешеходной дорожки | выполнено
120 | Зюзина Т.П. | От 19.03.2019 ГИС ЖКХ | Ул. Липова, 19 | Сметный расчет асфальтирование внутридворовой дороги
121 | МУП «Тепловые сети» | Вх. от 11.04.2019 № 274 | От гостиницы «Комфорт» до гаражей администрации района | (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
122 | Мальцева В.Г. | От 19.03.2019 № 351-ог | Ул. Советская, 19 | Сметный расчет асфальтирование внутридворовой дороги
123 | Жители ул. Партизанская, ул. Романовых | 06.06.2019 № 571-ог | Ул. Юбилейная от ул. Партизанская до ул. Романовых | 100 м (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
124 | Фомина Л.В. | 27.06.2019 г. № 669-ог | Ул. Баранова, 102 | (Планировка основания, отсыпка щебнем ул. Кирова) | выполнено
125 | Ивченков С.В. | 28.06.2019 № 678-ог | Ул. Полегалова от ул. Романовых до ул. Партизанской | (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
126 | Солодунов Г.И. | 30.07.2019 г. № 799-ог | Ул. Куйбышева,100 от ул. Пушкина до ул. Сербина | 150 м (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
127 | Лебедева Л.Ю. | 13.08.2019 жалоба президенту | Ул. Сербина | Благоустройство тротуара по ул. Сербина
128 | Жители ул. Липова, 4А | От 19.08.2019 г. № 885-ог | Ул. Липова, 4а/10 | Сметный расчет асфальтирование внутридворовой дороги
129 | Борисова Т.В. | От 28.08.2019 г. № 930-ог | Ул. Заречная, 26 | Сметный расчет асфальтирование внутригородской дороги
130 | Ковалева И.А. | От 28.08.2019 г. № 938-ог | Ул. Комсомольская, 58 в границах ул. Освобождения-пер. Калинина | (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
131 | Нерезова Н.В. | От 09.09.2019 г. № 1000-ог | Ул. Железнодорожная, 22 (от ул. Баранова, 39 до ул. Железнодорожная, 22) | (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
132 | Ермилов С.В. | От 30.09.2019 г. № 948-ог | Ул. Липова, 6А/3 | Сметный расчет асфальтирование внутридворовой дороги
133 | Пономарева Т.И. | От 22.08.2019 № 904-ог | Ул. Серафимовича, 27/4 )проезды между домами ул. Серафимовича, 21,23,25,27 и проезды к домам) | (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
134 | Фоминичева Н.Н. | От 18.09.2019 г. № 1038-ог | Ул. Железнодорожная, 22/3 |  | выполнено
|  |  | Между домами № 41-43 по ул. Баранова до ул. Железнодорожная, 21-28 |  | выполнено
|  | от 25.09.2019 г. № 1082-ог | Ул. Баранова, 41/1 |  | выполнено
Аникеева С.А.
|  | 17.03.2020 № 261-ог | Ул. Железнодорожная, 20-28
Воропаева Т.М.
|  |  |  | (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
135 | Текучев М.Н. | Прием главы от 02.09.2019 | Ул. Куйбышева от ул. Садовая-до ул. Орлова | Сметный расчет асфальтирование внутригородской дороги
136 | Платонова Н.В. | Прием главы от 02.09.2019 г. | Ул. Калинина, 158-160 | Поднятие уровня плит тротуарной дорожки
137 | Кагирманов А.В. | От 19.09.2019 г. № 1045-ог | Ул. Красноармейская от жд № 23 до ад Волгоград-Сальск | (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
138 | Астахов Е.Ю. | От 26.09.2019 г. № 1086-ог | Ул. Баранова, 21-23 | (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
139 | Назарова Э.В. | От 03.10.2019 г. № 1112-ог | Ул. Ленина, 45 (к мусорному контейнеру между ДШИ и гост.ДОН) | (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
140 | Дулимова Н.А. | От 11.10.2019 г. № 1147 | Ул. Пушкина, 62 А в границах ул. Малиновского-ул. Донская | Сметный расчет, ремонт тротуара
141 | Петрова Э. Г. | От 22.10.2019 г. №1192-ог | Ул. Хользунова (от ул. Кирова до автотрассы Сальск-Волгоград) | (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
142 | Маслов С.В. | От 21.10.2019 г. № 1182-ог | Ул. Волгодонская, 110 в границах ул. Сербина в сторону реки Аксай Курмоярский | (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
143 | Антонов В.А. | От 25.10.2019 г. № 1208-ог | Ул. Комсомольская,83/4 | (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
(ул. Хользунова от перекрестка ул. Комсомольская-ул. Хользунова до трассы Волгоград-Сальск )
| Пометов Р.В. | От 06.11.2019 г. № 1264-ог | ул. Комсомольская, 17 (Ул. Комсомольская в границах ул. Хользунова-ул. Ломоносова) | планировка основания, отсыпка щебнем
144 | Моргунова В.В. | От 28.10.2019 г. № 1220-ог | Ул. Калинина, 15 | Сметный расчет, обустройство тротуарной дорожки
(ул. Калинина от ул. Коммунистическая до ул. Крестьянская)
145 | Медведева Л.В. | От 01.11.2019 № 1251-ог | Ул. Луначарского, от № 68 до № 43 | (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
146 | Любазновой М.К. | От 01.11.2019 г. № 1245-ог | Ул. Ротмистрова, 6 от привокзального кольца до ул. Ротмистрова, 6 | (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
147 | Фоминой В.В. | 27.11.2019 г. № 1338-ог | Ул. Павлика Морозова, № 2А по № 20 | (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
148 | Исаева С.Г. | 17.01.2020 №31-ог | Ул. Полевая, 14 | (Планировка основания, отсыпка щебнем)
149 | Паршикова Е.А. | От 29.01.2020 № 32-05 | Ул. Ремезова, 48 | (Планировка основания, отсыпка щебнем пер. Восточный, от конного до моста) | выполнено
| Варяница Т.В. | От 17.02.2020 № 139-ог | Пер. Восточный, 3 | планировка основания, отсыпка щебнем
150 | Родионова Е. М. | От 17.02.2020 № 138-ог | Ул. Кирова, 131 (ул. Кирова от ул. Освобождения до РЭСа, | (Планировка основания, отсыпка щебнем) | Выполнено
пер. Кирова от ул. Кирова до ул. Калинина)
выполнено
151 | Ткачева И. Н. | От 26.02.2020 | Ул. Пушкина, 97,99,101,103 | (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
152 | Черноиванов А.С. | 04.03.2020 № 206-ог | Ул. Маяковского,18 (ул. Ремезова от магазина по ул. Паршикова до ул. Маяковского) | (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
153 | Николко Н. Б. | Прием граждан от 16.03.2020 | Ул. Геологов, 2а (от дома до асфальтовой дороги) | (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
154 | Ткачев В.С. | От 25.03.2020 № 283-ог | Ул. Малиновского, 59 от ул. Сербина до ул. Полегалова | (Планировка основания, отсыпка щебнем) | выполнено
155 | Жители МКД № 7 по ул. Ломоносова | 17.04.2020 №311-ог | Ул. Ломоносова, 7 | Сметный расчет, Асфальтирование внутридворовой дороги
156 | Ткачев В. С. | От 05.06.2020 № 453-ог | Ул. Малиновского,59 | Обустройство тротуара по ул. Малиновского в границах улиц Сербина-Полегалова
157 | Жители ул. Гагарина | От 19.06.2020 № 506-ог | Ул. Гагарина,36 | Сметный расчет, асфальтирование внутригородкой дороги, ремонт | выполнено
158 | Ушенко В.Г. | От 14.07.2020 №595-ог | Пер. Октябрьский, 3 | Обустройство участка в торце МКД | выполнено
159 | Ивченкова Л.А. | От 06.07.2020№555-ог | Ул. Романовых от ул. Орлова до реки | Планировка основания отсыпка щебнем | выполнено частично
160 | Исаева С.Г. | От 15.07.2020 №1048 | Ул. Лермонтова
Сметный расчет, асфальтирование внутригородской дороги
| Мишуренко Т.М. | 25.02.2021 № 188-ог | Ул. Лермонтова,2
161 | Красношлык Т.С. | От 28.07.2020 № 668-ог | Ул. Ломоносова, 11/13 | Сметный расчет, Асфальтирование внутридворовой дороги
162 | Жители пер. Цимлянский | От 18.08.2020 № 775-ог | Пер. Цимлянский, с №1- по № 14Б | Сметный расчет, асфальтирование внутригородкой дороги
163 | Жданова Л.Н. | От 02.09.2020 № 2554-ог | Ул. Липова, 25 | Сметный расчет, асфальтирование внутридворовой территории
164 | Кагирманов А.В. | 15.09.2020 № 878-ог | Ул. Красноармейская, 23 до трассы Волгоград-Сальск | Планировка основания отсыпка щебнем | выполнено
165 | Командир войсковой части 67968 Набиев А. | От 02.09.2020 № 14 | Ул. Чкалова (автостоянка на КПП) | Планировка основания отсыпка щебнем | выполнено
166 | Собственники МКД № 19 по ул. Ротмистрова | От 28.09.2020 № 942-ог | Ул. Ротмистрова, 19 | Сметный расчет, асфальтирование внутридворовой территории (подсыпка грунтом)
167 | Дмитриев В.Ю. | 30.09.2020 № 962-ог | Ул. Урицкого | Сметный расчет, обустройство тротуарной дорожки | выполнено
168 | Афанасьева О.В. Абросимов А.В. | От 14.10.2020 № 1026-ог, от 05.07.2023 № 862-ог | Ул. Новоселов | Планировка основания отсыпка щебнем
169 | Калмыков А.П. | От 05.11.2020 № 1144-ог | Ул. Садовая – от ул. Орлова-до ул. Малиновского | Планировка основания отсыпка щебнем | выполнено
170 | Даутова А.А. | 30.11.2020 № 1229-ог | Ул. Ротмистрова, 50 | Планировка основания отсыпка щебнем | выполнено № 1229-ог
| Даутов Б. Н. | 08.02.2021 г. № 107-ог | (ул. Ротмистрова, 44 –ул.8-Марта) | Планировка основания отсыпка щебнем
2021 год
171 | Величко В.В., Пехтерева Е.А. | 25.12.2020 № 1296-ог, ПОС от 08.05.2024 № 209708428 | ул. Полякова, № 83-113, от ул. Полякова, 70-ул. Полякова, 140 | Планировка основания отсыпка щебнем
| Сенаторова Н.В. | 02.02.2021 № 91-ог | ул. Полякова,97 | Планировка основания отсыпка щебнем
172 | Жители пер. Восточный | 28.01.2021 № 81-ог | Пер. Восточный, 21-23,46 | Планировка основания отсыпка щебнем, асфальтирование
Шадрина Н.А.
|  | 09.02.2021 № 111-ог | Ул. Некрасова, 21/2 | Планировка основания отсыпка щебнем
(отсыпка на пересечении ул. Некрасова-пер. Восточный, к новой дороге «ЕвроХим-ВолгаКалий»)
173 | Администрация Котельниковского муниципального района | От 12.02.2021 № 10-05/26-Э | Ул. Родина (участок к контейнерной площадке) | Планировка основания отсыпка щебнем
174 | Брыкалина А.М. | 18.02.2021 № 154-ог | Пер. Донской, 4 | Планировка основания отсыпка щебнем
175 | Дубышкин В.И. | 24.02.2021 № 177-ог | Ул. Сербина,94- примыкание к ул. Пушкина | Планировка основания отсыпка щебнем | выполнено
176 | Варяница Т. В. | 11.03.2021 № 245-ог | Пер. Восточный, 3 | Сметный расчет, асфальтирование внутригородской дороги
177 | Попов В.И | 26.03.2021 № 316-ог | Ул. Сербина,53 | Сметный расчет, обустройство пешеходной дорожки
178 | Небыкова С.Н. | 30.03.2021 № 331-ог | Пер. Орлова, 5 | Отсыпка щебнем (частичная)
179 | Чуднова И.Н. | От 26.05.2021 № 523-ог | Пер. Котельниковский,14 | Планировка основания отсыпка щебнем
180 | Соловьев М.В. | От 28.05.2021 № 537-ог | Ул. Маяковского, 1, 2 | Планировка основания отсыпка щебнем | выполнено
Кагирманов В.А.
181 | Гильдерман Ю. А., | От 01.06.2021 № 552-ог, | Ул. Цимлянская, 28, | Сметный расчет, асфальтирование внутригородской дороги
182 | Еремина Е.А., Ермилова О.А. , Мороз А. В., Морозова, Юлмухаметова М.Н., Николко Н.Б. | Обращение в ПОС от 8.07.21г. № 169548758, вхд. от 18.01.2023 № 53-э администрация района, от 11.01.2024 № 15-ог, ПОС от 17.03.2024, от 18.03.2024, от 22.03.2024 № 295-ог | Ул. Геологов, ул. Геологов от № 1Б-11А, 15, ул. Геологов, 2А (от дороги до № 2А) | Планировка основания отсыпка щебнем
183 | Косенко И.Н. | От 23.07.2021 № 792-ог | Пер. Восточный (от ул. Ремезова до гидротехнического сооружения | Планировка основания отсыпка щебнем | выполнено
184 | Иванова Ю. | 12.07.2021 № 736-ог-э | Ул. Волгодонская ( от ул. Пушкина до ул. Кивгила) | Планировка основания отсыпка щебнем
185 | Попова Н.В. | 12.08.2021 № 877-ог, от 17.05.2023 №632-ог | Ул. Цимлянская (от ул. Урицкого до пер. Аксайский,2 | Планировка основания отсыпка щебнем
186 | АКГП (инцидент) |  | Пер. Калинина (от трассы Волгоград-Сальск- до РЭС) | Сметный расчет, асфальтирование внутригородской дороги | выполнено
187 | Берсанова Н. И. | От 24.08.2021 № 928-ог | Пер. Полегалова,12 | Планировка основания отсыпка щебнем
188 | Дмитриев В.Ю. | От 23.08.2021 № 920-ог | Ул. Урицкого (от № 86 в сторону поворота на ЦРБ) | Сметный расчет, строительство тротуара
189 | Черемных Д. В. | От 13.09.2021м №1010-ог | Ул. Октябрьская (от ул. Урицкого до ул. Советская) | Сметный расчет, строительство тротуара
190 | Ильиных С.В. | 25.08.2021 № 936-ог | Ул. Куйбышева (от перекрестка ул. Куйбышева-Полегалова до конца ул. Куйбышева) | Планировка основания отсыпка щебнем
191 | Чхиквазде И.З., Лисовской И. А. | 22.09.2021 № 1062-ог, от 17.05.2023 №637-ог | Ул. Красноармейская, 33а (перекресток улиц Красноармейская-Павлика Морозова, ул. Красноармейская, Павлика Морозова, Гоголя) | Планировка основания отсыпка щебнем
192 | Заведующая ДС №3 | От 08.09.2021 № 87 | Ул. Пролетарская (вблизи ДС№3) | Сметный расчет, ремонт внутригородской дороги | выполнено
193 | Мартыненко Н.В. | Заявление ПОС № 172802429 | Ул. Родина (от магазина «Пятерочка» в сторону реки) | Сметный расчет, ремонт внутригородской дороги
194 | Голова Н. А. | от 10.11.2021 № 1228-ог | Ул. Кирова, 118 (7 м) | Планировка основания отсыпка щебнем | выполнено
195 | Белоусова О., Егоян Д. Г. | 20.12.2021 № 1374-ог, 21.12.2021 № 1374-ог | Ул. Садовая в границах улиц Донская, Куйбышева | Планировка основания отсыпка щебнем
196 | Медведева К.А., Василюк В.В. | От 14.12.2021 № 1350-ог, ПОС № 174633859 от 10.01.2022 г., 25.07.2022 № 755-ог | Пер. Калинина, 8, пер. Калинина, 12а | Планировка основания отсыпка щебнем
197 | Жители 138 квартала | От 20.12.2021 № 1372-ог | Ул. Ломоносова, № 7-9 (к контейнерной площадке) | Планировка основания отсыпка щебнем | выполнено
198 | Аникеева И.И. | От 24.12.2021 № 1385-ог | Ул. Садовая, 95 (в границах улиц Донская-Горького) | Планировка основания отсыпка щебнем
2022 год
199 | Старостин Е.Е. | ПОС от 13.01.2022 | Ул. Железнодорожная (от рынка до поликлиники) | Сметный расчет (тротуар)
200 | Кащеева В.А. | от 19.04.2022 № 413-ог | пер. Цимлянский, 16Е | Планировка основания отсыпка щебнем | выполнено
201 | Обращение в ПОС |  | ул. Зеленая | Планировка основания отсыпка щебнем
202 | Сушкова Т. Ф. | от 06.06.2022 № 568-ог | ул. Гришина, 8 | Сметный расчет, асфальтирование
203 | Сергеева А.И. | от 15.06.2022 № 589-ог | ул. Советская, 6 | Ремонт к контейнерной площадке за МФЦ | выполнено
204 | Стецюк М.И. | 28.06.2022 № 640-ог | ул. Куйбышева, д. 107-111 | Планировка основания отсыпка щебнем | выполнено
205 | Набиев А.Н. | от 25.07.2022 вхд. 893 | ул. Чкалова (от трассы Волгоград-Сальск до КПП) | Сметный расчет, ямочный ремонт | выполнено
206 | Драченина А.Э. | от 29.07.2022 ПОС | ул. Освобождения (от ул. Гришина до ул. Войкова) | Планировка основания, отсыпка щебнем
207 | администрация муниципальног района по заявлению Холостых С.А. | 09.08.2022 № 10-05/1311 | ул. Мирная | Сметный расчет, асфальтирование | выполнено
208 | Саркисян Н. Г. | ПОС от 13.10.2022 | ул. Зеленая | Планировка основания, отсыпка щебнем
209 | Вашо В.И. | от 12.10.2022 № 1037-ог | ул. Липова, д. 7 | Сметный расчет, асфальтирование дворовой территории
210 | Туманов П.И. | от 14.10.2022 № 1049-ог, от 02.04.2024 № 339-ог | ул. Коммунистическая, 17 | Планировка основания, отсыпка щебнем
211 | Федоров И. М. | от 31.10.2022 № 1104-ог | ул. Молодежная, 10/2 | Планировка основания, отсыпка щебнем
212 | Посемейнова Н.В., Хорольский М.И. | 14.11.2022 № 1165-ог, 16.11.2022 № 1174-ог, от 26.012023 № 127-ог | ул. Полевая | Сметный расчет, асфальтирование
213 | Мусин К. Д., Мусина А.И. | ПОС от 04.11.2022, ПОС от 06.01.2024 | ул. Куйбышева, от № 4 до № 55 | Планировка основания, отсыпка щебнем
214 | Е. О. Столярова | от 12.12.2022 № 1246-ог | ул. Михайлова, 53-г/3 (между ул. Комсомольская до ул. Михайлова по ул. 3-я Гвардейская) | Планировка основания, отсыпка щебнем
215 | заявитель a66693771@gmail.com, livae8182@gmail, poitrijatologia00gmail,com, Корниенко М.Ю. | от 23/12/2022 №1299-ог, 25.01.2023 №105-ог, от 13.05.2023, от 10/05/2023 № 48051, от 20.11.2023 № 1527-ог (э) | ул. 3-я Гвардейская (в границах ул. Комсомольская-ул. Михайлова), 3-я Гвардейская (в границах ул. Гришина-ул. Войкова), ул. 3-я Гвардейская (от ул. Калинина- ул. Кирова) | Планировка основания, отсыпка щебнем
2023 год
216 | Демченко Л. В. | ПОС от 02.02.2023 № 177736141 | ул. Паршикова, 26 от ул. Светлая до пер. Восточный | Планировка основания, отсыпка щебнем
217 | Дайнеко А.Д. | от 27.02.2023 № 273-ог | ул. Железнодорожная (от №17-19, от № 26 до контейн.площадки, от № 10-13) | Планировка основания, отсыпка щебнем
218 | Харченко Л.Н., Панасюк В.Ф. | 13.03.2023 № 339-ог, 15.03.2023 № 355-ог, ПОС от 25.09.2023 № 185270934 | ул. Октябрьская, 74,72 | Планировка основания, отсыпка щебнем
219 | жители ул. Гришина, 143 | письмо Совета народных депутатов | ул. Гришина, 143 | Сметный расчет, асфальтирование дворовой территории | см №117
220 | жители ул. Кивгила | письмо администрации района | ул. Кивгила, 25 (от ул. Кивгила, д. 2а до ул. Волгодонская) | Планировка основания, отсыпка щебнем
221 | Хачатурян О.Н | 18.04.2023 № 521-ог | ул. Кирова, 136 | Планировка основания, отсыпка щебнем
222 | Костенко А.А. | 12.05.2023 № 614-ог | ул. Береговая, 7 | Сметный расчет, асфальтирование
223 | Кузнецов В. П. | 27.06.2023 №830-ог | ул. Полегалова, 2-8 | Планировка основания, отсыпка щебнем
224 | Стрекалова Н.И. | 05.07.2023 № 859-ог | ул. Беловицкого, 49 от ул. Родина | Сметный расчет, асфальтирование
225 | Арабаджи Т. В. | 28.06.2023 № 840(э) | пер. Аксайский, 5 | Планировка основания, отсыпка щебнем | мелкий щебень
226 | Галиганов М.В. | ПОС от 02.08.2023 № 181700359 | ул. Освобождения (от ул. Войкова до ул. Калинина) | Планировка основания, отсыпка щебнем
227 | Мацукин М. | письмо района | ул. Родина, 44А | Сметный расчет, асфальтирование
228 | Харченко А.А. | 11.10.2023 № 1331-ог | пер. Садовый, 14-16 | Планировка основания, отсыпка щебнем
229 | Сидоров А.И. | 24.10.2023 № 1402-ог | ул. Полякова от № 2 до ул. Урицкая | Планировка основания, отсыпка щебнем
230 | инцидент | от 29.11.2023 | ул. Цимлянская | Планировка основания, отсыпка щебнем
231 | Мельников А.О. | ПОС от 29.11.2023 | ул.Паршикова | Планировка основания, отсыпка щебнем
232 | Никитина А.В., Микитаева К.Ю., Ткаченко М.А. | 16.11.2023 № 1514-ог, обращение ПОС от 22.12.2023, ПОС от 14.02.2024 | ул. Паршикова, 18-43, 26а | Планировка основания, отсыпка щебнем
232 | Семенов В.Ф. | 29.11.2023 № 1573-ог | ул. Крестьянская, 37 -угол Луначарского | Планировка основания, отсыпка щебнем
233 | Алексеенко И.В., Кланян Н.А., Мирошникова Г.А. | ПОС от 01.12.2023, от 21.03.2024 № 292-ог, от 08.04.2024 № 382-ог | ул. Цимлянская,90, ул. Цимлянская, 82/4 | Планировка основания, отсыпка щебнем
234 | Медведева Т.Б. | 20.11.2023 прием главы | ул. Ленина, 29 к контейнерной площадке | Планировка основания, отсыпка щебнем
235 | Томайлы О.Н. | ПОС от 22.12.2023 № 189475325 | ул. Паршикова-пер. Восточный | Планировка основания, отсыпка щебнем
236 | Сулацкова Л.И. | ПОС 21.12.2023 № 189356364 | пер. Восточный, 46 | Планировка основания, отсыпка щебнем
237 | Аввакумов Д. Н. | ПОС от 18.01.2023 | пер. Беловицкого | Планировка основания, отсыпка щебнем
238 | Кухаренко Л. И.,Сорочан Л.А. | от 19.03.2024 № 277-ог | ул. Кирова,ул. 3-я Гвардейская | Планировка основания, отсыпка щебнем
239 | Савоськина Н.В. | 11.04.2024 № 409-ог | ул. Серафимовича, 13 | Сметный расчет, асфальтирование
240 | Морозов В. Н. | 03.05.2024 № 505 | ул. Кирова, 26 | Планировка основания, отсыпка щебнем
241 | Гусев Н.А. | 17.06.2024 №698-ог | пер.Цимлянский,62-64 | Планировка основания, отсыпка щебнем
242 | Васильева Е.А. | 01.07.24 №753-ог | ул.Романовых от перекрестка ул.Орлова до ул.Пушкина | Сметный расчет, асфальтирование
243 | Царенко Ю.С | 01.07.24 № 755-ог | ул.Парковая,52 | Планировка основания, отсыпка щебнем
244 | Арабаджи Р.С. | 29.07.24 №885-ог | пер.Аксайский с дома №5 | Сметный расчет, асфальтирование
245 | Аксютченко Л.А. | 24.9.24 №1227-ОГ | УЛ.Солнечная | Планировка основания, отсыпка щебнем
246 | Шевченко Ю.А. | ПОС 233437784 от 18.09.2024 | ул. Красная 61 | сметный расчет, асфальтирование (ребенок инвалид)
247 | Исаева Т.Н. | ПОС 237759570 от 10.10.2024 | ул. Беловицкого (от ул. Ленина до ул. Октябрьская) | ремонт тротуарной дорожки
248 | Ильиных К.В., Джамулаев И.Л. | ПОС 243490608 от 08.11.2024 | ул. Липова, 5, 4, 7 | Сметный расчет, асфальтирование дворовой территории